## Tong quan
Bảng tổng hợp đánh giá VAD – YAMNet, bin 0.5s
Tổng hợp quy trình đánh giá, kiểm tra chất lượng dữ liệu và baseline lib.so (chất lượng + hiệu năng).
Cách dùng
Ô nền vàng | Ô bạn điền (trạng thái, kết quả đo, số liệu).
Ô nền xám | Số liệu ví dụ minh họa — ghi đè bằng kết quả thật.
Ô chữ đen không nền | Công thức tự tính, không cần sửa.
Các sheet
Ke hoach baseline | Kế hoạch và theo dõi từng bước xây baseline: phụ trách, hạn, trạng thái, bằng chứng; tiến độ theo nhóm.
KPI va Gate | KPI baseline vs candidate: target, dung sai, CI Δ, kết luận đạt / không đạt.
Snapshot | Cấu hình được đóng băng của baseline và candidate; tự đánh dấu mục thay đổi.
Quy trinh 8 buoc | 8 bước đánh giá, đầu ra và công cụ; theo dõi tiến độ.
Metrics | Định nghĩa metric tầng A (điểm thô), B (sau hậu xử lý), C (hiệu năng lib), S (streaming / parity).
Kiem tra du lieu | Checklist 18 mục kiểm tra chất lượng dữ liệu (Bước 8).
Ablation | So sánh cấu hình hậu xử lý A0–A4, DCF tự tính.
Bao cao category | Mẫu báo cáo theo category: MR, FAR, loại lỗi, F1, DCF. Baseline chính thức điền bằng output của lib.
Bieu do can ve | Danh sách biểu đồ nên có (đã bổ sung biểu đồ hiệu năng, streaming, robustness).
Parity | So khớp Python reference ↔ lib: log-mel, score, quyết định, segment.
Performance | Runtime theo stage, RTF, CPU, năng lượng, bộ nhớ, kích thước trên thiết bị đích.
Streaming | Độ trễ lý thuyết và đo được, độ chính xác biên trên nhãn mịn, bất biến chunk size.
Long run | Chạy dài: rò rỉ bộ nhớ, drift, false alarm theo giờ trên audio không lời.
Robustness | Chất lượng theo biến đổi input: gain, clipping, DC, sample rate, codec, SNR, vang.
Test chuc nang | Checklist test chức năng của lib: input biên, API, đa luồng, tài nguyên, build.
Hop sweep | Đường cong chất lượng – chi phí theo hop (tùy chọn).
Tiến độ
Tiến độ quy trình | 0%
Checklist dữ liệu đã xong | 0%
Số mục dữ liệu 'Không đạt' | 0
Tiến độ kế hoạch baseline | 0%
Số bước đang trễ hạn | 0
KPI: Đạt / Không đạt / Chưa đo | 0 / 0 / 23
Kết luận gate | CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU
Parity lib baseline: không đạt / chưa đo | 0 / 8
Test chức năng baseline: không đạt / chưa chạy | 0 / 22
Lưu ý chính
1 | AUC gộp trên dữ liệu thiết kế dễ bị thổi phồng — kiểm tra rò rỉ, file suy biến, alignment trước.
2 | Chọn ngưỡng trên dev qua toàn pipeline, không chọn trên test.
3 | CI bootstrap theo file / bản ghi gốc, không theo bin.
4 | Ngưỡng cảnh báo là ngưỡng thực hành, cần hiệu chỉnh theo dữ liệu của bạn.
5 | Baseline chính thức là số của lib.so, không phải của Python – Parity phải Đạt trước.
6 | Đo hiệu năng trên thiết bị đích, môi trường cố định; báo p50/p95, không chỉ trung bình.
7 | Mọi tối ưu hiệu năng phải qua Parity và KPI va Gate trước khi merge.

## Ke hoach baseline
Kế hoạch xây baseline – chất lượng + hiệu năng lib.so
Theo dõi từng bước. Vàng = bạn điền; trạng thái nhóm Q tự lấy từ sheet 'Quy trinh 8 buoc'. Cột 'Tiến độ hạn' tự tính.
Mã | Nhóm | Bước | Việc cần làm | Đầu ra | Tiêu chí hoàn thành | Sheet chi tiết | Phụ thuộc | Phụ trách | Bắt đầu | Hạn | Hoàn thành | Trạng thái | Tiến độ hạn | Bằng chứng (link / file) | Ghi chú
0.1 | 0. Chuẩn bị | Chốt target & KPI | Chọn thiết bị/SoC đích, chế độ chạy (streaming / offline); đặt target cho từng KPI | Cột Target trong KPI va Gate | Mọi KPI có target hoặc ghi rõ "không đặt target" | KPI va Gate | – | (tên) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | Chưa làm | Còn 7 ngày
0.2 | 0. Chuẩn bị | Freeze baseline | Ghi hash model, commit lib, tham số hậu xử lý, ngưỡng, version dữ liệu và script; gắn git tag | Snapshot (cột Baseline) | Mọi mục Snapshot có giá trị; có git tag | Snapshot | 0.1 |  |  |  |  | Chưa làm
Q1 | Q. Chất lượng offline | Chia dữ liệu | Chia dev ~30% / test ~70% theo nguồn gốc bản ghi (không theo clip); phân tầng theo category; bổ sung tập thật/khó (tự thu hoặc AVA-Speech). | Danh sách file dev/test + cột group | 0 nhóm vắt qua dev/test (mục 2a) | Quy trinh 8 buoc | 0.2 |  |  |  |  | Chưa làm
Q2 | Q. Chất lượng offline | Chuẩn hóa GT | Tính frac_speech mỗi bin; gắn cờ bin biên (±1 bin) và bin mơ hồ; quy tắc rebin model trùng quy tắc tạo GT; gắn metadata (category, SNR, loại nền, loại giọng). | Bảng bin: file, bin, y, frac, is_boundary, is_ambiguous, metadata | Bảng bin có đủ cột is_boundary, is_ambiguous, metadata | Quy trinh 8 buoc | Q1 |  |  |  |  | Chưa làm
Q3 | Q. Chất lượng offline | Kiểm tra alignment & rò rỉ | Chạy sheet 'Kiem tra du lieu' (mục 5a–5e, 2a–2c): ghép file, thời lượng, 16 kHz mono, offset +0.48s, quét shift ±1s. | Bảng cờ theo file; đồ thị F1 theo shift | Các mục 5a–5e, 2a–2c Đạt | Kiem tra du lieu | Q2 |  |  |  |  | Chưa làm
Q4 | Q. Chất lượng offline | Tầng A – điểm thô | ROC-AUC, PR-AUC, DET, TPR@FPR=1%/5%, reliability diagram; micro + macro theo file/category; trên 3 tập bin: tất cả / không biên / rõ ràng. | Bảng metric tầng A + ROC/PR/DET | AUC, PR-AUC, DET có CI; báo trên 3 tập bin | Quy trinh 8 buoc | Q3 |  |  |  |  | Chưa làm
Q5 | Q. Chất lượng offline | Chọn ngưỡng trên dev | Quét ngưỡng qua TOÀN pipeline trên dev; tối thiểu DCF hoặc cố định FAR; ghi lại ngưỡng Youden tầng A để so sánh; bootstrap CI của ngưỡng. | Ngưỡng cố định cho test + CI | Ngưỡng cố định + CI, ghi vào Snapshot | Quy trinh 8 buoc | Q4 |  |  |  |  | Chưa làm
Q6 | Q. Chất lượng offline | Tầng B – đầu ra cuối (test) | MR, FAR, F1, DCF, DetER ở 3 chế độ (strict / ±1 bin / chỉ biên); tách FEC/MSC/OVER/NDS; event-F1 (t_collar=0.5s); fragmentation/over-merge; histogram Δonset/Δoffset. | Sheet 'Bao cao category' + đồ thị | Bao cao category điền đủ, có CI | Bao cao category | Q5 |  |  |  |  | Chưa làm
Q7 | Q. Chất lượng offline | Ablation hậu xử lý | Chạy A0–A4 và lưới quét pad/merge (sheet 'Ablation'); đếm riêng gap GT ≤1s bị lấp. | Bảng ablation + heatmap F1(pad, merge) | Bảng A0–A4 + heatmap F1(pad, merge) | Ablation | Q5 |  |  |  |  | Chưa làm
Q8 | Q. Chất lượng offline | Báo cáo | Mỗi metric kèm CI 95% bootstrap theo file; bảng per-category; top-K file lỗi đã nghe kiểm tra kèm nguyên nhân; báo cả số tổng hợp và số dữ liệu thật. | Báo cáo cuối | Có CI, per-category, top-K lỗi đã nghe | Quy trinh 8 buoc | Q6, Q7 |  |  |  |  | Chưa làm
1.1 | 1. Chất lượng trên lib | Parity Python ↔ lib | Chạy cùng input qua Python reference và lib; so log-mel, score, quyết định, segment | Parity mục B + danh sách file lệch | Mọi mục PA Đạt với lib baseline | Parity | 0.2 |  |  |  |  | Chưa làm
1.2 | 1. Chất lượng trên lib | Tầng B trên output lib | Chạy lại Bước 4–6 bằng output của lib; cập nhật Bao cao category – đây là số baseline chính thức | Bao cao category (nguồn = lib) | K01–K07 trong KPI va Gate lấy từ output lib | Bao cao category | 1.1, Q5 |  |  |  |  | Chưa làm
2.1 | 2. Hiệu năng | Benchmark harness | Tool C/C++ gọi API lib; đo thời gian theo stage; xuất CSV | Tool + script chạy lặp | Hai lần chạy liên tiếp lệch < 5% | Performance | 0.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.2 | 2. Hiệu năng | Chuẩn hóa môi trường đo | Cố định governor/tần số, core, số thread; warm-up; số lần lặp; kiểm soát nhiệt | Performance mục A | Điền đủ mục A cho baseline | Performance | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
2.3 | 2. Hiệu năng | Đo runtime | Mean/p95 theo stage, p99 tổng, RTF, thời gian init | Performance mục B, C | Có số liệu đủ các stage và tổng | Performance | 2.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.4 | 2. Hiệu năng | Đo CPU & năng lượng | CPU trung bình/peak; công suất khi chạy và idle; rút sạc khi đo | Performance mục D | Hệ số biến thiên giữa các lần đo < 10% | Performance | 2.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.5 | 2. Hiệu năng | Đo bộ nhớ & kích thước | Peak RSS, cấp phát heap trong process(), arena, kích thước model và .so | Performance mục E | Có số liệu đủ mục E | Performance | 2.2 |  |  |  |  | Chưa làm
3.1 | 3. Streaming & chạy dài | Độ trễ quyết định | Đo onset/offset delay từ GT đến lúc lib phát event; so với ước lượng lý thuyết | Streaming mục A, B | Có p50/p95 cho onset và offset | Streaming | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
3.2 | 3. Streaming & chạy dài | Nhãn mịn & độ chính xác biên | Gán nhãn 10–20 ms cho tập con ~30–60 phút, đủ category; đo Δonset/Δoffset | Tập nhãn mịn + Streaming mục C | Có median và p95 cho Δonset, Δoffset | Streaming | Q2 |  |  |  |  | Chưa làm
3.3 | 3. Streaming & chạy dài | Bất biến chunk size | Chạy cùng file với chunk 10 ms → 1 s; so với tham chiếu cả file | Streaming mục D | Mọi chunk Đạt | Streaming | 1.1 |  |  |  |  | Chưa làm
3.4 | 3. Streaming & chạy dài | Chạy dài | Chạy liên tục 4–8 giờ; ghi RSS, CPU, nhiệt, latency, score non-speech theo mốc | Long run mục B, D | Tốc độ tăng RSS và drift trong ngưỡng | Long run | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
3.5 | 3. Streaming & chạy dài | FA/giờ trên audio không lời | Chạy trên các loại non-speech dài; đếm event FA | Long run mục C | Đủ các loại audio, tổng thời lượng đạt mức đã chốt | Long run | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
4.1 | 4. Độ bền & chức năng | Robustness sweep | Sinh biến thể gain, clipping, DC, sample rate, codec, SNR, vang từ tập test | Robustness | Có số liệu mọi dòng; xác định điều kiện tệ nhất | Robustness | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
4.2 | 4. Độ bền & chức năng | Test chức năng | Input biên, API, đầu/cuối file, đa luồng, tài nguyên, build | Test chuc nang | 0 test Không đạt, hoặc mỗi lỗi có ticket | Test chuc nang | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
5.1 | 5. So sánh & chốt | Acceptance criteria | Điền dung sai cho từng KPI; thống nhất với team | KPI va Gate cột Dung sai | Mọi KPI có dung sai | KPI va Gate | 0.1 |  |  |  |  | Chưa làm
5.2 | 5. So sánh & chốt | Paired bootstrap | Script bootstrap theo file trên chênh lệch candidate − baseline | Script + cột CI Δ | Chạy thử được trên 1 candidate (vd int8) | KPI va Gate | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
5.3 | 5. So sánh & chốt | Chất lượng – chi phí theo hop (tùy chọn) | Quét hop 0.08–0.96 s; tune lại hậu xử lý cho mỗi hop | Hop sweep | Có ít nhất 3 mức hop | Hop sweep | 2.3, 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
5.4 | 5. So sánh & chốt | Chốt baseline & báo cáo | Review toàn bộ số liệu; ký chốt; lưu báo cáo cùng Snapshot | Báo cáo baseline | Mọi bước khác Đạt hoặc Không áp dụng | Tong quan | Tất cả |  |  |  |  | Chưa làm
Tiến độ theo nhóm
| Nhóm | Số bước | Đạt | Đang làm | Không đạt | Không áp dụng | Tiến độ
| 0. Chuẩn bị | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Q. Chất lượng offline | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 1. Chất lượng trên lib | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 2. Hiệu năng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 3. Streaming & chạy dài | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 4. Độ bền & chức năng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| 5. So sánh & chốt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Tổng | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
| Số bước đang trễ hạn | 0
Formulas:
Tiến độ hạn = IF([Hạn]="","",IF([Hoàn thành]<>"",IF([Hoàn thành]>[Hạn],"Xong trễ "&([Hoàn thành]-[Hạn])&" ngày","Đúng hạn"),IF(OR([Trạng thái]="Đạt",[Trạng thái]="Không áp dụng"),"",IF(TODAY()>[Hạn],"Trễ "&(TODAY()-[Hạn])&" ngày","Còn "&([Hạn]-TODAY())&" ngày"))))

## KPI va Gate
KPI và regression gate – baseline vs candidate
Baseline/candidate tự lấy từ sheet nguồn (chữ đen) hoặc bạn điền (vàng). Hướng tốt: Cao = càng cao càng tốt. Dung sai = mức xấu đi tối đa so với baseline, cùng đơn vị.
Mã | Nhóm | KPI | Đơn vị | Hướng tốt | Baseline | Candidate | Δ | Δ % | Target | Dung sai | Đạt target? | Không thụt lùi? | Kết luận | CI Δ thấp | CI Δ cao | Δ có ý nghĩa? | Nguồn | Ghi chú
K01 | Chất lượng | F1 strict (macro, output lib) | – | Cao | 0.935 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K02 | Chất lượng | F1 ±1 bin (macro) | – | Cao | 0.97 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K03 | Chất lượng | DCF (macro) | – | Thấp | 0.045 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K04 | Chất lượng | Miss rate (macro) | % | Thấp | 4% |  |  |  |  | 1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K05 | Chất lượng | False alarm rate (macro) | % | Thấp | 6% |  |  |  |  | 1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K06 | Chất lượng | ROC-AUC tầng A (output lib) | – | Cao | [5 empty] | 0.002 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bước 4
K07 | Chất lượng | Event-F1 (collar 0.5 s) | – | Cao | [5 empty] | 0.01 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bước 6
K08 | Streaming | Onset delay p95 | ms | Thấp | [5 empty] | 40 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Streaming
K09 | Streaming | Offset delay p95 | ms | Thấp | [5 empty] | 40 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Streaming
K10 | Streaming | ¦Δonset¦ p95 trên nhãn mịn | ms | Thấp | [5 empty] | 20 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Streaming
K11 | Streaming | FA/giờ trên audio không lời | lần/giờ | Thấp | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Long run
K12 | Độ bền | F1 thấp nhất trong robustness sweep | – | Cao | 0.936 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Robustness
K13 | Độ bền | Parity: % bin khác Python sau hậu xử lý | % | Thấp | [5 empty] | 0.1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Parity
K14 | Độ bền | Test chức năng Không đạt | test | Thấp | [5 empty] | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Test chuc nang
K15 | Độ bền | Tốc độ tăng RSS khi chạy dài | MB/giờ | Thấp | [5 empty] | 0.1 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Long run
K16 | Hiệu năng | RTF | – | Thấp | 0.1625 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K17 | Hiệu năng | Latency xử lý mỗi hop p95 | ms | Thấp | 15.9 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K18 | Hiệu năng | CPU trung bình | % | Thấp | 16% |  |  |  |  | 1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K19 | Hiệu năng | Năng lượng trên mỗi giây audio | mJ/s | Thấp | 115 |  |  |  |  | 5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K20 | Hiệu năng | Peak RSS | MB | Thấp | 48 |  |  |  |  | 1 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K21 | Hiệu năng | Kích thước lib.so | KB | Thấp | 3200 |  |  |  |  | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K22 | Hiệu năng | Kích thước model | KB | Thấp | 15100 |  |  |  |  | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K23 | Hiệu năng | Thời gian init | ms | Thấp | 85 |  |  |  |  | 10 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
Tổng hợp gate
|  | Đạt | 0
|  | Không đạt | 0
|  | Chưa đo | 23
|  | Chưa có tiêu chí | 0
|  | Kết luận chung | CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU
CI Δ = khoảng tin cậy 95% của (candidate − baseline) từ paired bootstrap theo file. "Có ý nghĩa" khi khoảng không chứa 0.

## Snapshot
Snapshot baseline – cấu hình được đóng băng
Mọi số liệu baseline phải truy được về đúng cấu hình này. Cột vàng = bạn điền; cột 'Thay đổi?' tự đánh dấu mục candidate khác baseline.
Nhóm | Hạng mục | Baseline | Candidate | Thay đổi? | Ghi chú
Chung | Tên phiên bản / git tag
Chung | Ngày chốt |  |  |  | Định dạng dd/mm/yyyy
Chung | Người chốt
Model | File model
Model | SHA256 file model |  |  |  | sha256sum <model>
Model | Kiến trúc | YAMNet transfer learning, 2 lớp |  |  | Theo cấu hình hiện tại
Model | Kiểu số (float32 / fp16 / int8)
Lib | Commit lib.so
Lib | Compiler & build flags |  |  |  | vd clang, -O3, LTO, strip
Lib | Runtime & version (TFLite / ONNX, delegate)
Tham số | Sample rate (Hz) | 16000 |  |  | Theo checklist mục 5c
Tham số | Window (s) | 0.96 |  |  | YAMNet
Tham số | Hop (s) | 0.08
Tham số | Ngưỡng quyết định | 0.6026 |  |  | Youden trên dữ liệu thiết kế – thay bằng ngưỡng chọn trên dev (Bước 5)
Tham số | Pad trước (ms) | 100 |  |  | Cấu hình A4
Tham số | Pad sau (ms) | 120 |  |  | Cấu hình A4
Tham số | Merge gap (ms) | 500 |  |  | Cấu hình A4
Tham số | Rebin để so GT (s) | 0.5
Tham số | Min speech / min silence (ms) |  |  |  | Nếu có
Dữ liệu | Version tập dev
Dữ liệu | Version tập test
Dữ liệu | Số file dev / test
Dữ liệu | Tổng giờ audio test
Dữ liệu | Version tập nhãn mịn (10–20 ms) |  |  |  | Dùng cho sheet Streaming
Dữ liệu | Version tập non-speech dài |  |  |  | Dùng cho sheet Long run
Đánh giá | Commit script đánh giá
Đánh giá | Bootstrap: seed / số lần lặp |  |  |  | vd 42 / 1000
Đánh giá | Thiết bị đo hiệu năng |  |  |  | Chi tiết ở sheet Performance, mục A

## Quy trinh 8 buoc
Quy trình đánh giá VAD (bin 0.5s, có hậu xử lý)
Cột vàng = bạn điền. Trạng thái chọn từ danh sách.
Bước | Tên bước | Mục tiêu | Việc cần làm | Đầu ra | Công cụ | Trạng thái | Ghi chú
1 | Chia dữ liệu | Tránh rò rỉ, đánh giá trung thực | Chia dev ~30% / test ~70% theo nguồn gốc bản ghi (không theo clip); phân tầng theo category; bổ sung tập thật/khó (tự thu hoặc AVA-Speech). | Danh sách file dev/test + cột group | sklearn StratifiedGroupKFold, GroupShuffleSplit | Chưa làm
2 | Chuẩn hóa GT | Nhãn bin 0.5s rõ ràng, có cờ biên | Tính frac_speech mỗi bin; gắn cờ bin biên (±1 bin) và bin mơ hồ; quy tắc rebin model trùng quy tắc tạo GT; gắn metadata (category, SNR, loại nền, loại giọng). | Bảng bin: file, bin, y, frac, is_boundary, is_ambiguous, metadata | numpy, pandas | Chưa làm
3 | Kiểm tra alignment & rò rỉ | Loại lỗi pipeline trước khi đo | Chạy sheet 'Kiem tra du lieu' (mục 5a–5e, 2a–2c): ghép file, thời lượng, 16 kHz mono, offset +0.48s, quét shift ±1s. | Bảng cờ theo file; đồ thị F1 theo shift | vadqc.py, soundfile, librosa | Chưa làm
4 | Tầng A – điểm thô | Đo khả năng phân biệt nội tại | ROC-AUC, PR-AUC, DET, TPR@FPR=1%/5%, reliability diagram; micro + macro theo file/category; trên 3 tập bin: tất cả / không biên / rõ ràng. | Bảng metric tầng A + ROC/PR/DET | sklearn.metrics | Chưa làm
5 | Chọn ngưỡng trên dev | Điểm vận hành phù hợp ứng dụng | Quét ngưỡng qua TOÀN pipeline trên dev; tối thiểu DCF hoặc cố định FAR; ghi lại ngưỡng Youden tầng A để so sánh; bootstrap CI của ngưỡng. | Ngưỡng cố định cho test + CI | numpy, sklearn | Chưa làm
6 | Tầng B – đầu ra cuối (test) | Đo hiệu năng người dùng cảm nhận | MR, FAR, F1, DCF, DetER ở 3 chế độ (strict / ±1 bin / chỉ biên); tách FEC/MSC/OVER/NDS; event-F1 (t_collar=0.5s); fragmentation/over-merge; histogram Δonset/Δoffset. | Sheet 'Bao cao category' + đồ thị | pyannote.metrics, sed_eval | Chưa làm
7 | Ablation hậu xử lý | Quy trách nhiệm lỗi model vs hậu xử lý | Chạy A0–A4 và lưới quét pad/merge (sheet 'Ablation'); đếm riêng gap GT ≤1s bị lấp. | Bảng ablation + heatmap F1(pad, merge) | script nội bộ | Chưa làm
8 | Báo cáo | Kết quả có CI, phân tầng, có giải thích | Mỗi metric kèm CI 95% bootstrap theo file; bảng per-category; top-K file lỗi đã nghe kiểm tra kèm nguyên nhân; báo cả số tổng hợp và số dữ liệu thật. | Báo cáo cuối | matplotlib | Chưa làm
Tiến độ | 0% | Tỷ lệ = số bước 'Đạt' / số bước áp dụng

## Metrics
Danh mục metric
Tầng A = điểm thô trước hậu xử lý; Tầng B = đầu ra nhị phân sau hậu xử lý. Tầng C = hiệu năng lib; tầng S = streaming / parity.
Tầng | Metric | Định nghĩa / công thức | Ý nghĩa | Công cụ | Chế độ báo cáo
A | ROC-AUC | Diện tích dưới đường ROC | Khả năng xếp hạng speech > non-speech | roc_auc_score | micro + macro; tất cả / không biên / rõ ràng
A | PR-AUC (AP) | Diện tích dưới đường Precision-Recall | Phản ánh đúng hơn khi mất cân bằng lớp | average_precision_score | micro + macro
A | DET curve | FNR vs FPR trên trục normal deviate | Chuẩn ngành speech, rõ vùng FAR thấp | det_curve, DetCurveDisplay | micro
A | TPR @ FPR cố định | TPR khi FPR = 1% / 5% | Điểm vận hành thực tế | roc_curve | micro
A | Calibration (ECE, Brier) | Reliability diagram; Brier = mean((p−y)²) | Score có dùng như xác suất được không | calibration_curve, brier_score_loss | micro
B | Miss rate (MR) | FN / tổng bin speech GT | Bỏ sót speech | tự tính / pyannote | strict / ±1 bin / chỉ biên
B | False alarm rate (FAR) | FP / tổng bin non-speech GT | Báo nhầm speech | tự tính / pyannote | strict / ±1 bin / chỉ biên
B | Precision / Recall / F1 | Theo bin, lớp speech | Chất lượng tổng thể | sklearn | strict / ±1 bin
B | Specificity, Balanced acc. | TN/(TN+FP); (TPR+TNR)/2 | Ít phụ thuộc tỉ lệ lớp | sklearn | strict / ±1 bin
B | Detection Error Rate | (FA + Miss) / tổng speech | Chuẩn pyannote | pyannote DetectionErrorRate(collar=1.0) | strict / collar
B | DCF | 0.75·MR + 0.25·FAR | Chuẩn NIST OpenSAT, phạt miss nặng hơn | pyannote DetectionCostFunction | strict / ±1 bin
B | FEC / MSC / OVER / NDS | Cắt đầu / cắt giữa / kéo dài sau / nhiễu thành speech | Tách lỗi biên (FEC, OVER) và lỗi thật (MSC, NDS) | tự tính | theo category
B | Event-F1 | sed_eval EventBasedMetrics(t_collar=0.5, percentage_of_length=0.5) | Chất lượng theo đoạn | sed_eval | onset+offset; onset-only
B | Fragmentation / over-merge | #đoạn dự đoán / #đoạn GT; purity, coverage | Phân mảnh hay gộp quá tay | pyannote SegmentationPurity/Coverage | theo category
B | Δonset / Δoffset | onset_pred − onset_gt (tương tự offset) | Độ lệch biên có hệ thống (do pad/merge) | tự tính | histogram
C | RTF | Thời gian xử lý / thời lượng audio | < 1 mới chạy kịp thời gian thực; càng nhỏ CPU càng rảnh | benchmark harness | mean, p95
C | Latency xử lý mỗi hop | ms từ lúc đủ 1 hop audio đến khi có score | Độ trễ do tính toán | harness, simpleperf / perf | p50 / p95 / p99
C | CPU % | Thời gian CPU / thời gian thực (theo % của 1 core) | Mức chiếm tài nguyên | top, /proc/<pid>/stat | trung bình, peak
C | Năng lượng | (P_chạy − P_idle) ở chế độ streaming = mJ cho mỗi giây audio | Tiêu thụ pin | Battery Historian, power monitor, RAPL | mJ/s; J/giờ
C | Peak RSS | VmHWM của process khi chạy | Bộ nhớ tối đa | /proc/<pid>/status, heaptrack | peak; phần tăng so với trước init
C | Kích thước | File model + lib.so (stripped) | Dung lượng ứng dụng | ls -l, bloaty | KB
S | Onset / offset delay | t_event của lib − t_GT | Độ trễ người dùng cảm nhận | harness streaming | p50 / p95
S | Δonset / Δoffset (nhãn mịn) | Biên dự đoán − biên GT trên nhãn 10–20 ms | Độ chính xác biên thật, không bị bin 0.5 s che | tự tính | median, ¦Δ¦ p95
S | FA/giờ | Số event FA / số giờ audio không lời | Chỉ số chính cho ứng dụng luôn bật | tự tính | theo loại audio + tổng
S | Parity | Chênh lệch lib so với Python reference | Bảo đảm lib khớp model đã đánh giá | script so sánh | max/mean ¦Δ¦, % bin khác

## Kiem tra du lieu
Checklist kiểm tra chất lượng dữ liệu (Bước 8)
Thứ tự khuyến nghị: 5 → 1 → 2 → 3 → 4. Ngưỡng là ngưỡng thực hành, hãy tự hiệu chỉnh. Cột vàng = bạn điền.
Mã | Nhóm | Kiểm tra | Cách đo | Ngưỡng cảnh báo | Hành động khi bị gắn cờ | Kết quả đo | Trạng thái | Ghi chú
5a | Căn chỉnh | Ghép file Model↔GT | pair_files: thiếu, dư, sai category | Bất kỳ lỗi nào | Sửa tên/đường dẫn trước mọi bước khác |  | Chưa làm
5b | Căn chỉnh | Thời lượng / số bin | wav_dur vs n_bins×0.5; last_end của model | Lệch > 1 bin | Kiểm tra cắt clip, padding cuối file |  | Chưa làm
5c | Căn chỉnh | Định dạng audio | sr = 16000, mono, biên độ [-1,1] | Khác | Resample (librosa), chạy lại YAMNet |  | Chưa làm
5d | Căn chỉnh | Hop / cửa sổ | diff(start) = 0.08; end − start = 0.96 | Sai | Sửa script xuất file |  | Chưa làm
5e | Căn chỉnh | Offset tâm cửa sổ | Quét shift ±1s, bước 0.08s; cross-correlation theo file | Đỉnh F1 lệch 0 quá ±0.08s | Cộng +0.48s; đánh giá lại |  | Chưa làm
1a | Phân bố | File suy biến | Tỉ lệ speech = 0 hoặc 1 | > 5–10% số file | Loại khỏi chỉ số per-file; báo riêng |  | Chưa làm
1b | Phân bố | File cực đoan | Tỉ lệ speech < 0.1 hoặc > 0.9 | > 30% số file | Cân bằng lại khi sinh dữ liệu |  | Chưa làm
1c | Phân bố | Độ phức tạp thời gian | #transitions, độ dài đoạn, % bin biên | Trung vị transitions ≤ 1 | Thêm clip nhiều chuyển trạng thái |  | Chưa làm
1d | Phân bố | AUC pooled vs theo file | Chênh lệch; AUC file tệ nhất | Chênh > 0.005; file < 0.9 | Xem timeline các file tệ |  | Chưa làm
2a | Rò rỉ | Rò rỉ theo metadata | Union-find trên speech_src/noise_src/speaker; #nhóm vắt qua 2 phía | > 0 | Chia lại bằng StratifiedGroupKFold |  | Chưa làm
2b | Rò rỉ | Trùng / gần trùng | MD5, Chromaprint, cosine embedding YAMNet | Vượt τ đã hiệu chỉnh | Gộp nhóm hoặc bỏ khỏi test |  | Chưa làm
2c | Rò rỉ | Tác động của rò rỉ | AUC nhóm 'đã thấy' vs 'mới'; retrain theo nhóm | ΔAUC ≥ 0.01 | Báo con số sau khi chia theo nhóm |  | Chưa làm
3a | Nhãn | Đồng thuận nhãn | Cohen/Fleiss κ (biên vs trong), PABAK, lệch biên (ms) | κ trong < 0.9; median lệch > 250ms | Viết lại hướng dẫn, gán nhãn lại |  | Chưa làm
3b | Nhãn | Nhãn đáng ngờ | cleanlab (out-of-fold) + quy tắc tự tin | — | Nghe lại 30–50 bin đầu danh sách |  | Chưa làm
4a | Độ khó | Độ tách điểm số | % bin 0.1<p<0.9; đường F1 theo ngưỡng | < 2% và F1 phẳng | Thêm hard negative / SNR thấp |  | Chưa làm
4b | Độ khó | Hard negative | Số giây theo loại non-speech | Không có nhạc có lời/TV/cười | Bổ sung (vd. MUSAN có vocal) |  | Chưa làm
4c | Độ khó | Phân bố SNR | Histogram SNR; AUC theo bucket | > 80% ở trên 15 dB | Sinh thêm dữ liệu 0–10 dB |  | Chưa làm
4d | Độ khó | Kiểm chứng thực tế | Đánh giá trên bộ test thật | Chênh lớn so với dữ liệu tổng hợp | Báo cả hai; ưu tiên số thực |  | Chưa làm
Tổng hợp
| Đạt | 0
| Không đạt | 0
| Đang làm | 0
| Chưa làm | 18
| Không áp dụng | 0
| % hoàn thành | 0%

## Ablation
Ablation hậu xử lý
Điền MR, FAR, F1 (dạng thập phân, vd 0.05 = 5%). DCF và Δ được tính tự động. Hàng xám = ví dụ minh họa, hãy ghi đè.
Cấu hình | Rescore | Pad trước (ms) | Pad sau (ms) | Merge gap (ms) | Rebin | MR | FAR | F1 strict | F1 ±1 bin | DCF | ΔDCF so với A0 | Ghi chú
A0 – thô | – | 0 | 0 | 0 | midpoint → bin | 6% | 3% | 94% | 96.5% | 5.25% | 0%
A1 | ✓ | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5.5% | 3% | 94.5% | 96.8% | 4.875% | -0.375%
A2 | ✓ | 100 | 120 | 0 | ✓ | 4.5% | 4.5% | 94.4% | 97% | 4.5% | -0.75%
A3 | ✓ | 0 | 0 | 500 | ✓ | 4% | 6% | 93.9% | 97.2% | 4.5% | -0.75%
A4 – hiện tại | ✓ | 100 | 120 | 500 | ✓ | 3% | 7.5% | 93.6% | 97.3% | 4.125% | -1.125%
Lưới quét đề xuất: pad trước {0, 50, 100, 200} ms × pad sau {0, 60, 120, 240} ms × merge gap {0, 250, 500, 750, 1000} ms.
Đọc kết quả: MSC/NDS cao từ A0 → lỗi model. FAR tăng từ A2→A4, tập trung ở offset → do pad/merge. Merge < 500ms dễ lấp khoảng lặng dài 1 bin.
Note on G5: Số minh họa, không phải kết quả thật. Ghi đè bằng kết quả của bạn.

## Bao cao category
Báo cáo theo category (tầng B, trên test)
Điền số liệu theo category. DCF, lỗi biên tính tự động. Hàng xám = ví dụ minh họa.
Category | #file | % speech | MR | FAR | FEC | MSC | OVER | NDS | F1 strict | F1 ±1 bin | F1 CI thấp | F1 CI cao | DCF | Phần F1 mất do biên | % lỗi thật
Asm (ví dụ) | 40 | 55% | 4% | 6% | 12 | 5 | 18 | 7 | 93.5% | 97% | 91.8% | 95.1% | 4.5% | 3.5% | 28.57%
Macro (TB) | 40 |  | 4% | 6% |  |  |  |  | 93.5% | 97% |  |  | 4.5%
Tô vàng 'Phần F1 mất do biên' > 3 điểm: phần lớn lỗi nằm ở định vị biên, không phải phân loại.
Note on F4: FEC, MSC, OVER, NDS: số bin lỗi mỗi loại.
Note on P4: % lỗi thật = (MSC+NDS)/(FEC+MSC+OVER+NDS).

## Bieu do can ve
Danh sách biểu đồ nên có
# | Biểu đồ | Thuộc bước | Mục đích | Đã vẽ?
1 | ROC & PR chồng theo category | 4 | So sánh khả năng phân biệt giữa category | Chưa
2 | DET curve (trục normal deviate) | 4 | Xem vùng FAR thấp | Chưa
3 | Reliability diagram | 4 | Kiểm tra hiệu chỉnh score | Chưa
4 | MR/FAR theo ngưỡng (trước & sau hậu xử lý) | 5 | Thấy hậu xử lý dịch điểm vận hành | Chưa
5 | Bar lỗi biên vs lỗi thật theo category | 6 | Tách nguồn lỗi | Chưa
6 | Histogram Δonset / Δoffset | 6 | Phát hiện lệch biên có hệ thống | Chưa
7 | Heatmap F1 theo (pad, merge gap) | 7 | Chọn tham số hậu xử lý | Chưa
8 | Forest plot metric theo category kèm CI | 8 | Báo cáo có độ bất định | Chưa
9 | Histogram tỉ lệ speech mỗi file + boxplot category | 8 (1a–1c) | Phát hiện file suy biến | Chưa
10 | Histogram max-cosine test→train + heatmap | 8 (2b) | Phát hiện rò rỉ | Chưa
11 | Histogram điểm theo lớp (log) + F1 theo ngưỡng | 8 (4a) | Chẩn đoán dữ liệu quá dễ | Chưa
12 | F1/AUC theo shift + histogram lag theo file | 8 (5e) | Phát hiện lệch thời gian | Chưa
13 | Timeline score vs GT cho file tốt/tệ/bị gắn cờ | 8 (3b, 5e) | Kiểm tra trực quan từng file | Chưa
14 | Heatmap tổng quan file × bin | 8 | Nhìn lướt lệch pha, ghép nhầm | Chưa
15 | Stacked bar runtime theo stage (baseline vs candidate) | KH 2.3 | Thấy stage nào tốn nhất | Chưa
16 | Histogram onset / offset delay | KH 3.1 | Phân bố độ trễ người dùng cảm nhận | Chưa
17 | RSS và latency theo thời gian (long run) | KH 3.4 | Phát hiện rò rỉ, throttling nhiệt | Chưa
18 | Bar FA/giờ theo loại audio | KH 3.5 | Loại nền gây báo nhầm nhiều nhất | Chưa
19 | Bar F1 theo điều kiện robustness | KH 4.1 | Điều kiện làm model suy giảm | Chưa
20 | Scatter F1 vs RTF theo hop | KH 5.3 | Chọn điểm cân bằng chất lượng – chi phí | Chưa
Cột 'Thuộc bước': số 1–8 = Quy trinh 8 buoc; 'KH x.y' = bước trong Ke hoach baseline.

## Parity
Parity – Python reference ↔ lib.so
Cùng input, so từng tầng. Ngưỡng xám là gợi ý cho float32 – hiệu chỉnh cho int8. Vàng = bạn điền; chữ đen = công thức.
A. Thiết lập
Python reference (commit / version)
Lib baseline (commit)
Lib candidate (commit)
Tập dữ liệu parity (số file / giờ)
| Ngưỡng quyết định dùng khi so | 0.6026
B. Kiểm tra parity (đạt khi giá trị ≤ ngưỡng)
Mã | Kiểm tra | Cách đo | Đơn vị | Ngưỡng (≤) | Baseline lib | Kết luận | Candidate lib | Kết luận | Ghi chú
PA1 | Log-mel: max ¦Δ¦ | So feature log-mel của lib với Python trên cùng input | – | 0.001 | 2.4e-05 | Đạt
PA2 | Score thô: max ¦Δ¦ | So output model từng cửa sổ | – | 0.0001 |  |  |  |  | Với int8 nới ngưỡng, vd 0.02
PA3 | Score thô: mean ¦Δ¦ | Trung bình trên toàn tập | – | 1e-05
PA4 | % cửa sổ đổi quyết định tại ngưỡng | So (score ≥ ngưỡng) giữa hai bên | % | 0.1%
PA5 | % bin 0.5 s khác sau hậu xử lý | So đầu ra cuối đã rebin | % | 0.1%
PA6 | Số segment khác (thêm / mất) | Ghép segment theo overlap | cái | 0
PA7 | Lệch biên segment max | Trên các segment ghép được | ms | 80 |  |  |  |  | ≤ 1 hop
PA8 | Số file có khác biệt | File có ít nhất 1 bin khác | file | 0
PA9 | ¦Chênh F1 strict¦ (lib − Python) | Tính F1 tầng B cho cả hai | – | 0.001
| Số mục Không đạt |  |  |  | 0 |  | 0
| Số mục chưa đo |  |  |  | 8 |  | 9
C. File lệch nhiều nhất (nghe / kiểm tra lại)
# | File | Max ¦Δscore¦ | #bin khác | Lệch biên max (ms) | Nguyên nhân nghi ngờ
1
2
3
4
5

## Performance
Baseline hiệu năng lib.so
Đo trên thiết bị đích, cùng môi trường cho baseline và candidate. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ minh họa, hãy ghi đè; chữ đen = công thức.
A. Môi trường đo
Hạng mục |  | Baseline |  |  | Candidate |  |  | Ghi chú
Thiết bị / SoC | [7 empty] | vd tên máy / chip
ABI / kiến trúc | [7 empty] | arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64…
Core được dùng (CPU affinity) | [7 empty] | Ghim core cố định; ghi rõ big / little
CPU governor & tần số | [7 empty] | performance hoặc tần số cố định
OS / kernel
Runtime & delegate | [7 empty] | Khớp với Snapshot
Số thread | [7 empty] | 1 thread thường tiết kiệm điện hơn
Chế độ nguồn khi đo điện | [7 empty] | Rút sạc, tắt màn hình, chế độ máy bay
Nhiệt độ lúc bắt đầu (°C) | [7 empty] | Chờ máy nguội giữa các lần đo
Audio test (file, tổng thời lượng) | [7 empty] | Cùng bộ cho baseline và candidate
Số lần warm-up | [7 empty] | vd 5
Số lần lặp đo | [7 empty] | vd 30; báo p50/p95, không chỉ trung bình
B. Runtime theo stage (ms cho mỗi hop)
Stage | Đơn vị | Baseline mean | Baseline p95 | % tổng | Candidate mean | Candidate p95 | Δ mean % | Ghi chú / cách đo
Chuyển định dạng input (int16→float, copy) | ms | 0.02 | 0.03 | 0.1538%
Resample | ms | 0.15 | 0.2 | 1.154% |  |  |  | 0 nếu input đã là 16 kHz
Log-mel (STFT + mel + log) | ms | 1.2 | 1.5 | 9.231% |  |  |  | Tính lại toàn bộ 96 frame hay chỉ frame mới?
Inference | ms | 11.5 | 14.8 | 88.46% |  |  |  | Thường chiếm phần lớn thời gian
Hậu xử lý (rescore, pad, merge) | ms | 0.03 | 0.05 | 0.2308%
Overhead khác (lock, callback, log) | ms | 0.1 | 0.2 | 0.7692%
Tổng (mean cộng dồn; p95 đo trực tiếp) | ms | 13 | 15.9 | 100% |  |  |  | p95 của tổng phải đo trực tiếp, không cộng p95 từng stage
C. Tổng hợp runtime
Chỉ số | Đơn vị | Baseline |  |  | Candidate |  | Δ % | Ghi chú / cách đo
Hop | s | 0.08 | [5 empty] | Lấy từ Snapshot
Latency xử lý mỗi hop – mean | ms | 13 | [5 empty] | Từ mục B
Latency xử lý mỗi hop – p95 | ms | 15.9 | [5 empty] | Từ mục B
Latency xử lý mỗi hop – p99 | ms | 18.5 | [5 empty] | Đo trực tiếp
RTF (thời gian xử lý / thời lượng audio) | – | 0.1625 | [5 empty] | < 1 mới chạy kịp thời gian thực
Số inference trên mỗi giây audio | lần/s | 12.5 | [5 empty] | Bằng 1 / hop
Thời gian init (load model + cấp phát) | ms | 85
Thời gian xử lý 1 giờ audio | s | 585 | [5 empty] | Bằng RTF × 3600
D. CPU & năng lượng
Chỉ số | Đơn vị | Baseline |  |  | Candidate |  | Δ % | Ghi chú / cách đo
CPU trung bình (% của 1 core) | % | 16% | [5 empty] | top hoặc /proc/<pid>/stat, cửa sổ ≥ 5 phút
CPU peak | % | 35%
Công suất khi chạy streaming thời gian thực | mW | 210 | [5 empty] | Power monitor / Battery Historian
Công suất idle (cùng điều kiện, không chạy VAD) | mW | 95 | [5 empty] | Đo ngay trước/sau lần chạy
Công suất tăng thêm do VAD | mW | 115
Năng lượng trên mỗi giây audio | mJ/s | 115 | [5 empty] | Ở chế độ streaming thời gian thực, mW tăng thêm = mJ cho mỗi giây audio
Năng lượng cho 1 giờ audio | J | 414
CPU wakeups | lần/s | [6 empty] | Tùy chọn; ảnh hưởng điện khi chạy nền
E. Bộ nhớ & kích thước
Chỉ số | Đơn vị | Baseline |  |  | Candidate |  | Δ % | Ghi chú / cách đo
RSS trước khi init | MB | 22 | [5 empty] | /proc/<pid>/status (VmRSS)
Peak RSS khi chạy (VmHWM) | MB | 48
RSS tăng do lib | MB | 26
Bộ nhớ runtime / tensor arena | KB | 2500
Cấp phát heap trong process() sau warm-up | lần/s | 0 | [5 empty] | Kỳ vọng 0; heaptrack hoặc malloc hook
Kích thước file model | KB | 15100
Kích thước lib.so (stripped) | KB | 3200 | [5 empty] | bloaty để xem phần nào chiếm dung lượng

## Streaming
Streaming – độ trễ, độ chính xác biên, bất biến chunk size
Đo bằng lib chạy ở chế độ streaming. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ minh họa; chữ đen = công thức.
A. Độ trễ lý thuyết (tính từ Snapshot)
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Δ | Ghi chú
Window | ms | 960
Hop | ms | 80
Merge gap | ms | 500
Onset delay ước lượng ≈ window/2 + hop | ms | 560 |  |  | Ước lượng thô, giả định score gán tại tâm cửa sổ; dùng để đối chiếu với số đo
Offset delay ước lượng ≈ window/2 + hop + merge gap | ms | 1060 |  |  | Phải chờ đủ merge gap mới đóng được segment
B. Độ trễ quyết định đo được
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Δ | Ghi chú / cách đo
Onset delay p50 | ms | 560 |  |  | Thời điểm lib phát event bắt đầu − onset GT (theo thời gian của luồng)
Onset delay p95 | ms
Offset delay p50 | ms |  |  |  | Thời điểm lib đóng segment − offset GT
Offset delay p95 | ms
Số segment dùng để đo | cái |  |  |  | Nên ≥ 200 segment
C. Độ chính xác biên trên tập nhãn mịn (10–20 ms)
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Δ | Ghi chú / cách đo
Thời lượng tập nhãn mịn | phút | 45 |  |  | Khoảng 30–60 phút, đủ category
Số segment | cái
Δonset median (âm = sớm) | ms |  |  |  | Biên dự đoán − biên GT
¦Δonset¦ p95 | ms
Δoffset median (dương = trễ) | ms |  |  |  | Pad sau và merge gap đẩy offset về dương
¦Δoffset¦ p95 | ms
Tỉ lệ biên có ¦Δ¦ ≤ 100 ms | %
D. Bất biến theo chunk size (chạy lại cho mỗi build; so với tham chiếu “cả file”)
Ngưỡng % bin khác cho phép | % | 0%
Ngưỡng lệch biên cho phép | ms | 0
Chunk size | % bin khác | Max ¦Δscore¦ | Số segment khác | Lệch biên max (ms) | Kết luận
10 ms (160 mẫu) | 0% | 0 | 0 | 0 | Đạt
20 ms
80 ms (= 1 hop)
100 ms
1 s
Cả file (tham chiếu) | – | – | – | – | Tham chiếu

## Long run
Chạy dài – rò rỉ bộ nhớ, drift và false alarm theo giờ
Mục B cho một build (nhân bản sheet nếu cần giữ lịch sử); mục C, D có cột baseline và candidate. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ.
A. Thiết lập
Build đang chạy (commit)
Thiết bị
Nội dung audio phát vào
Tổng thời lượng dự kiến (giờ)
Ngày chạy
B. Theo dõi theo thời gian (điền liên tục từ trên xuống, không bỏ dòng)
Mốc (giờ) | RSS (MB) | CPU % | Nhiệt độ (°C) | Latency/hop p95 (ms) | Score TB đoạn non-speech | Số FA tích lũy | Ghi chú
0 | 48 | 16% | 32 | 15.9 | 0.08 | 0
0.25
0.5
1
2
4
6
8
D. Tổng hợp (baseline tự tính từ mục B; candidate điền từ lần chạy của candidate)
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Ngưỡng (≤) | KL baseline | KL candidate | Ghi chú
RSS tăng sau toàn bộ thời gian chạy | MB
Tốc độ tăng RSS | MB/giờ |  |  | 0.5 |  |  | Dương kéo dài = nghi rò rỉ
Thay đổi latency p95 (cuối so với đầu) | % |  |  | 10% |  |  | Tăng mạnh = throttling nhiệt hoặc rò rỉ
Drift score TB non-speech (cuối − đầu) | – |  |  | 0.05 |  |  | So sánh trị tuyệt đối với ngưỡng
C. False alarm trên audio không lời dài
Loại audio | Thời lượng (giờ) | #FA baseline | FA/giờ baseline | #FA candidate | FA/giờ candidate | Thời lượng FA baseline (s) | % thời gian FA baseline
Nhạc có lời (hát) | 2 | 3 | 1.5 |  |  | 4.5 | 0.0625%
Nhạc không lời
Tiếng cười / vỗ tay / đám đông
Giao thông / đường phố
Văn phòng / quạt / điều hòa
Bếp / nước chảy / va chạm
Im lặng số / nhiễu nền thấp
Tổng | 2 | 3 | 1.5 |  |  | 4.5 | 0.0625%
Hát có tính là speech hay không tùy định nghĩa của bạn – ghi rõ để FA/giờ so sánh được giữa các lần đo.

## Robustness
Robustness – chất lượng theo biến đổi input
Sinh biến thể từ tập test (không dùng dev). F1/FAR/MR tầng B, strict. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ minh họa.
Nhóm | Biến đổi | Mức | F1 baseline | FAR baseline | MR baseline | Suy giảm F1 so với gốc | F1 candidate | FAR candidate | MR candidate | ΔF1 (cand − base) | Ghi chú
Gốc | Không biến đổi | – | 0.936 | 7.5% | 3% | 0
Mức tín hiệu | Gain | -30 dB
Mức tín hiệu | Gain | -20 dB
Mức tín hiệu | Gain | -10 dB
Mức tín hiệu | Gain (có clipping) | +12 dB
Mức tín hiệu | DC offset | +0.1
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 20 dB
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 10 dB
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 5 dB
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 0 dB
Kênh | Vang phòng (RT60) | 0.3 s
Kênh | Vang phòng (RT60) | 0.8 s
Kênh | Far-field | ~2 m
Định dạng | Sample rate đầu vào | 8 kHz | [8 empty] | Lib tự resample
Định dạng | Sample rate đầu vào | 44.1 kHz
Định dạng | Sample rate đầu vào | 48 kHz
Codec | AMR-NB | 12.2 kbps
Codec | Opus | 16 kbps
Codec | MP3 | 64 kbps
Đặc biệt | Digital silence | toàn 0 | [8 empty] | Chỉ xét FAR (không có speech)
| F1 thấp nhất – baseline | 0.936 |  | Điều kiện |  | Không biến đổi –
| F1 thấp nhất – candidate |  |  | Điều kiện
Tô vàng: suy giảm F1 so với gốc > 0.05. Tô đỏ: candidate kém baseline hơn 0.01 F1.

## Test chuc nang
Test chức năng lib.so
Chạy cho mỗi build. Kết quả chọn từ danh sách. Vàng = bạn điền.
Mã | Nhóm | Test | Cách chạy / input | Kỳ vọng | Baseline | Candidate | Ticket / ghi chú
T01 | Input biên | Buffer rỗng (0 mẫu) | process(buf, 0) | Trả OK, không crash, không phát event | Chưa chạy | Chưa chạy
T02 | Input biên | 1 mẫu mỗi lần gọi | Gọi process 1 mẫu/lần cho cả file | Kết quả giống hệt chạy cả file | Chưa chạy | Chưa chạy
T03 | Input biên | Audio ngắn hơn 1 cửa sổ rồi flush | File 0.5 s | Có quyết định cho 0.5 s hoặc hành vi đúng như tài liệu | Chưa chạy | Chưa chạy
T04 | Input biên | Audio dài đúng 0.96 s | 15 360 mẫu | Đúng 1 inference, timestamp không lệch | Chưa chạy | Chưa chạy
T05 | Input biên | NaN / Inf trong input | Chèn NaN vào giữa file | Không crash; báo lỗi hoặc thay 0; NaN không lan sang lần sau | Chưa chạy | Chưa chạy
T06 | Input biên | Biên độ ngoài [-1, 1] / int16 full scale | Sóng vuông full scale | Được clip/chuẩn hóa, không tràn số | Chưa chạy | Chưa chạy
T07 | Input biên | Digital silence dài | 1 giờ toàn 0 | 0 event speech | Chưa chạy | Chưa chạy
T08 | Đầu/cuối file | Speech bắt đầu ngay tại 0 s | Cắt file sát đầu câu nói | Không mất đoạn đầu; Δonset trong ngưỡng | Chưa chạy | Chưa chạy
T09 | Đầu/cuối file | Speech kéo đến hết file, gọi flush | Cắt file giữa câu nói | Segment cuối được đóng tại độ dài file | Chưa chạy | Chưa chạy
T10 | Đầu/cuối file | Pad ở biên file | Speech sát đầu và cuối | Timestamp không âm, không vượt độ dài file | Chưa chạy | Chưa chạy
T11 | API | Gọi process trước init / sau deinit |  | Trả mã lỗi, không crash | Chưa chạy | Chưa chạy
T12 | API | Tham số sai (NULL, sample rate không hỗ trợ) |  | Trả mã lỗi rõ ràng | Chưa chạy | Chưa chạy
T13 | API | Reset giữa chừng rồi chạy tiếp |  | Kết quả sau reset = chạy file mới từ đầu | Chưa chạy | Chưa chạy
T14 | API | Init/deinit lặp 1000 lần |  | RSS không tăng; ASan/valgrind sạch | Chưa chạy | Chưa chạy
T15 | Đa luồng | N instance song song trên N thread | N = số core | Kết quả mỗi instance giống chạy đơn | Chưa chạy | Chưa chạy
T16 | Đa luồng | 1 instance gọi từ nhiều thread | TSan | Đúng hành vi đã tài liệu hóa (khóa hoặc báo lỗi) | Chưa chạy | Chưa chạy
T17 | Tài nguyên | ASan / UBSan trên toàn bộ test set |  | 0 lỗi | Chưa chạy | Chưa chạy
T18 | Tài nguyên | Không cấp phát heap trong process() | heaptrack / malloc hook | 0 lần cấp phát sau warm-up | Chưa chạy | Chưa chạy
T19 | Tài nguyên | Không log / IO trong hot path | strace | 0 syscall write/open trong process() | Chưa chạy | Chưa chạy
T20 | Build | Symbol export chỉ gồm API public | nm -D lib.so | Chỉ các hàm API | Chưa chạy | Chưa chạy
T21 | Build | Build & test đủ ABI đích | arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64 | Pass trên mọi ABI | Chưa chạy | Chưa chạy
T22 | Build | Tương thích API/ABI với bản trước | abi-compliance-checker | Không vỡ ABI, hoặc tăng major version | Chưa chạy | Chưa chạy
|  |  |  | Tổng hợp | Baseline | Candidate
|  |  |  | Đạt | 0 | 0
|  |  |  | Không đạt | 0 | 0
|  |  |  | Chưa chạy | 22 | 22
|  |  |  | Không áp dụng | 0 | 0

## Hop sweep
Đường cong chất lượng – chi phí theo hop (tùy chọn)
Mỗi hop phải tune lại pad / merge / ngưỡng trên dev trước khi đo trên test, nếu không hop lớn bị thiệt. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ.
Window (s) | 0.96
Cấu hình | Hop (s) | Inference / giây audio | Overlap | Hậu xử lý tune lại? | F1 strict | DCF | Onset delay p95 (ms) | RTF | CPU % | Năng lượng (mJ/s) | ΔF1 so với hop đầu | Giảm RTF so với hop đầu | Ghi chú
H1 – baseline | 0.08 | 12.5 | 91.67% | Có | 0.936 | 0.041 | 620 | 0.163 | 16% | 115 | 0 | 0%
H2 | 0.16 | 6.25 | 83.33%
H3 | 0.24 | 4.1667 | 75%
H4 | 0.32 | 3.125 | 66.67%
H5 | 0.48 | 2.0833 | 50%
H6 | 0.96 | 1.0417 | 0%