## Tong quan
Bảng tổng hợp đánh giá VAD – YAMNet, bin 0.5s
Pipeline: file mp3/mp4 → decode (app) → PCM → lib: resample, downmix → cửa sổ 0.96 s / hop 0.08 s → model → gộp overlap → padding, drop, merge → segment. Xử lý theo file, không streaming.
Cách dùng
Ô nền vàng | Ô bạn điền (trạng thái, kết quả đo, số liệu).
Ô nền xám | Số liệu ví dụ minh họa — ghi đè bằng kết quả thật.
Ô chữ đen không nền | Công thức tự tính, không cần sửa.
Các sheet
Ke hoach baseline | Kế hoạch và theo dõi từng bước xây baseline: phụ trách, hạn, trạng thái, bằng chứng; tiến độ theo nhóm.
KPI va Gate | KPI của lib, baseline vs candidate: target, dung sai, CI Δ, kết luận đạt / không đạt.
Snapshot | Cấu hình được đóng băng (input lib, tiền xử lý, gộp overlap, hậu xử lý…); tự đánh dấu mục thay đổi.
Quy trinh 8 buoc | 8 bước đánh giá, đầu ra và công cụ; theo dõi tiến độ.
Metrics | Định nghĩa metric tầng A, B, C (hiệu năng lib), S (biên, file, parity), I (tích hợp decode).
Kiem tra du lieu | Checklist 18 mục kiểm tra chất lượng dữ liệu (Bước 8).
Ablation | Hậu xử lý A0–A4, cách gộp overlap, drop, thứ tự hậu xử lý; DCF tự tính.
Bao cao category | Mẫu báo cáo theo category: MR, FAR, loại lỗi, F1, DCF. Baseline chính thức điền bằng output của lib.
Bieu do can ve | Danh sách biểu đồ nên có.
Parity | So khớp Python reference ↔ lib theo thứ tự pipeline: waveform, log-mel, score, overlap, quyết định, segment.
Performance | Thời gian theo stage (ms / phút audio), RTF, CPU, năng lượng, bộ nhớ cố định, kích thước.
Bien va timestamp | Độ chính xác biên trên nhãn mịn, chất lượng theo vị trí trong file, căn chỉnh thời gian.
File dai va batch | RAM và thời gian theo độ dài file, rò rỉ khi xử lý nhiều file, FA/giờ trên audio không lời.
Robustness | Chất lượng theo gain, nhiễu, vang, sample rate, số kênh, codec mp3/AAC.
Test chuc nang | Test chức năng của lib: input biên, định dạng input, hợp đồng output, API, tài nguyên, build.
Hop sweep | Đường cong chất lượng – chi phí theo hop (tùy chọn).
Tich hop decode | Decode mp3/mp4 phía app (ngoài lib): lệch timestamp, định dạng, file lỗi. Không tính vào gate của lib.
Tiến độ
Tiến độ quy trình | 0%
Checklist dữ liệu đã xong | 0%
Số mục dữ liệu 'Không đạt' | 0
Tiến độ kế hoạch baseline | 0%
Số bước đang trễ hạn | 0
KPI: Đạt / Không đạt / Chưa đo | 0 / 0 / 25
Kết luận gate của lib | CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU
Parity lib baseline: không đạt / chưa đo | 0 / 11
Test chức năng baseline: không đạt / chưa chạy | 0 / 30
Tích hợp decode: không đạt / chưa chạy | 0 / 17
Lưu ý chính
1 | AUC gộp trên dữ liệu thiết kế dễ bị thổi phồng — kiểm tra rò rỉ, file suy biến, alignment trước.
2 | Chọn ngưỡng trên dev qua toàn pipeline, không chọn trên test.
3 | CI bootstrap theo file / bản ghi gốc, không theo bin.
4 | Ngưỡng cảnh báo là ngưỡng thực hành, cần hiệu chỉnh theo dữ liệu của bạn.
5 | Baseline chính thức là số của lib.so, không phải của Python – Parity phải Đạt trước, bắt đầu từ waveform sau resample/downmix.
6 | Đo hiệu năng trên thiết bị đích, môi trường cố định; quy về mỗi phút audio; báo mean và p95.
7 | Mọi tối ưu của lib phải qua Parity và KPI va Gate trước khi merge.
8 | Decode nằm ngoài lib: kiểm tra ở Tich hop decode. Không tính vào gate của lib nhưng lệch timestamp ở đây làm lệch mọi segment.

## Ke hoach baseline
Kế hoạch xây baseline – chất lượng + hiệu năng lib.so
Theo dõi từng bước. Vàng = bạn điền; trạng thái nhóm Q tự lấy từ sheet 'Quy trinh 8 buoc'. Cột 'Tiến độ hạn' tự tính.
Mã | Nhóm | Bước | Việc cần làm | Đầu ra | Tiêu chí hoàn thành | Sheet chi tiết | Phụ thuộc | Phụ trách | Bắt đầu | Hạn | Hoàn thành | Trạng thái | Tiến độ hạn | Bằng chứng (link / file) | Ghi chú
0.1 | 0. Chuẩn bị | Chốt target & KPI | Chọn thiết bị/SoC đích, độ dài file điển hình và lớn nhất; đặt target cho từng KPI | Cột Target trong KPI va Gate | Mọi KPI có target hoặc ghi rõ "không đặt target" | KPI va Gate | – | (tên) | 2026-09-28 | 2026-10-02 |  | Chưa làm | Còn 7 ngày
0.2 | 0. Chuẩn bị | Freeze baseline | Ghi hash model, commit lib, resampler, downmix, cách gộp overlap, tham số và thứ tự hậu xử lý, version dữ liệu và script; gắn git tag | Snapshot (cột Baseline) | Mọi mục Snapshot có giá trị; có git tag | Snapshot | 0.1 |  |  |  |  | Chưa làm
0.3 | 0. Chuẩn bị | Hợp đồng input app ↔ lib | Chốt sample rate, số kênh, kiểu mẫu và độ dài tối đa lib nhận; ai chịu trách nhiệm downmix | Mục Input lib trong Snapshot | App và lib cùng xác nhận | Snapshot | 0.1 |  |  |  |  | Chưa làm
Q1 | Q. Chất lượng offline | Chia dữ liệu | Chia dev ~30% / test ~70% theo nguồn gốc bản ghi (không theo clip); phân tầng theo category; bổ sung tập thật/khó (tự thu hoặc AVA-Speech). | Danh sách file dev/test + cột group | 0 nhóm vắt qua dev/test (mục 2a) | Quy trinh 8 buoc | 0.2 |  |  |  |  | Chưa làm
Q2 | Q. Chất lượng offline | Chuẩn hóa GT | Tính frac_speech mỗi bin; gắn cờ bin biên (±1 bin) và bin mơ hồ; quy tắc rebin model trùng quy tắc tạo GT; gắn metadata (category, SNR, loại nền, loại giọng). | Bảng bin: file, bin, y, frac, is_boundary, is_ambiguous, metadata | Bảng bin có đủ cột is_boundary, is_ambiguous, metadata | Quy trinh 8 buoc | Q1 |  |  |  |  | Chưa làm
Q3 | Q. Chất lượng offline | Kiểm tra alignment & rò rỉ | Chạy sheet 'Kiem tra du lieu' (mục 5a–5e, 2a–2c): ghép file, thời lượng, 16 kHz mono, offset +0.48s, quét shift ±1s. | Bảng cờ theo file; đồ thị F1 theo shift | Các mục 5a–5e, 2a–2c Đạt | Kiem tra du lieu | Q2 |  |  |  |  | Chưa làm
Q4 | Q. Chất lượng offline | Tầng A – điểm thô | ROC-AUC, PR-AUC, DET, TPR@FPR=1%/5%, reliability diagram; micro + macro theo file/category; trên 3 tập bin: tất cả / không biên / rõ ràng. | Bảng metric tầng A + ROC/PR/DET | AUC, PR-AUC, DET có CI; báo trên 3 tập bin | Quy trinh 8 buoc | Q3 |  |  |  |  | Chưa làm
Q5 | Q. Chất lượng offline | Chọn ngưỡng trên dev | Quét ngưỡng qua TOÀN pipeline trên dev; tối thiểu DCF hoặc cố định FAR; ghi lại ngưỡng Youden tầng A để so sánh; bootstrap CI của ngưỡng. | Ngưỡng cố định cho test + CI | Ngưỡng cố định + CI, ghi vào Snapshot | Quy trinh 8 buoc | Q4 |  |  |  |  | Chưa làm
Q6 | Q. Chất lượng offline | Tầng B – đầu ra cuối (test) | MR, FAR, F1, DCF, DetER ở 3 chế độ (strict / ±1 bin / chỉ biên); tách FEC/MSC/OVER/NDS; event-F1 (t_collar=0.5s); fragmentation/over-merge; histogram Δonset/Δoffset. | Sheet 'Bao cao category' + đồ thị | Bao cao category điền đủ, có CI | Bao cao category | Q5 |  |  |  |  | Chưa làm
Q7 | Q. Chất lượng offline | Ablation hậu xử lý | Chạy A0–A4 và lưới quét pad/merge (sheet 'Ablation'); đếm riêng gap GT ≤1s bị lấp. | Bảng ablation + heatmap F1(pad, merge) | Bảng A0–A4 + heatmap F1(pad, merge) | Ablation | Q5 |  |  |  |  | Chưa làm
Q8 | Q. Chất lượng offline | Báo cáo | Mỗi metric kèm CI 95% bootstrap theo file; bảng per-category; top-K file lỗi đã nghe kiểm tra kèm nguyên nhân; báo cả số tổng hợp và số dữ liệu thật. | Báo cáo cuối | Có CI, per-category, top-K lỗi đã nghe | Quy trinh 8 buoc | Q6, Q7 |  |  |  |  | Chưa làm
1.1 | 1. Chất lượng trên lib | Parity Python ↔ lib | Đưa cùng PCM vào Python reference và lib; so từ waveform sau resample/downmix đến F1 | Parity mục B + danh sách file lệch | Mọi mục PA Đạt với lib baseline | Parity | 0.2 |  |  |  |  | Chưa làm
1.2 | 1. Chất lượng trên lib | Tầng B trên output lib | Chạy lại Bước 4–6 bằng output của lib; cập nhật Bao cao category – đây là số baseline chính thức | Bao cao category (nguồn = lib) | K01–K07 trong KPI va Gate lấy từ output lib | Bao cao category | 1.1, Q5 |  |  |  |  | Chưa làm
1.3 | 1. Chất lượng trên lib | Ablation gộp overlap, drop, thứ tự | So các cách gộp score, quét drop, so thứ tự hậu xử lý; chọn cấu hình trên dev | Ablation mục B, C, D | Đã chọn và ghi vào Snapshot | Ablation | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.1 | 2. Hiệu năng | Benchmark harness | Tool C/C++ đọc PCM đã decode, gọi API lib, đo thời gian theo stage, xuất CSV | Tool + script chạy lặp | Hai lần chạy liên tiếp lệch < 5% | Performance | 0.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.2 | 2. Hiệu năng | Chuẩn hóa môi trường đo | Cố định governor/tần số, core, số thread; định dạng PCM và tập file đo; warm-up; kiểm soát nhiệt | Performance mục A | Điền đủ mục A cho baseline | Performance | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
2.3 | 2. Hiệu năng | Đo thời gian theo stage | Downmix, resample, log-mel, inference, gộp overlap, hậu xử lý – ms cho mỗi phút audio; RTF; init | Performance mục B, C | Có số liệu đủ các stage và tổng | Performance | 2.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.4 | 2. Hiệu năng | Đo CPU & năng lượng | Thời gian CPU / phút audio; công suất khi chạy và idle; rút sạc khi đo | Performance mục D | Hệ số biến thiên giữa các lần đo < 10% | Performance | 2.2 |  |  |  |  | Chưa làm
2.5 | 2. Hiệu năng | Đo bộ nhớ cố định & kích thước | RSS do init, arena, kích thước model và .so | Performance mục E | Có số liệu đủ mục E | Performance | 2.2 |  |  |  |  | Chưa làm
3.1 | 3. Biên, file dài & batch | Nhãn mịn & độ chính xác biên | Gán nhãn 10–20 ms cho tập con ~30–60 phút, đủ category; đo Δonset/Δoffset | Tập nhãn mịn + Bien va timestamp mục A | Có median và p95 cho Δonset, Δoffset | Bien va timestamp | Q2 |  |  |  |  | Chưa làm
3.2 | 3. Biên, file dài & batch | Vùng biên file & cửa sổ cuối | Đo recall/FAR ở đầu, giữa, cuối file và phần dư < 0.96 s | Bien va timestamp mục B | Biết lib có mất speech ở cuối file không | Bien va timestamp | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
3.3 | 3. Biên, file dài & batch | Căn chỉnh thời gian của lib | Quét shift ±1 s trên output lib; kiểm số cửa sổ và segment trong biên file | Bien va timestamp mục C | Lệch đỉnh F1 = 0; 0 segment vượt biên | Bien va timestamp | 1.1 |  |  |  |  | Chưa làm
3.4 | 3. Biên, file dài & batch | Theo độ dài file | Chạy file 1, 10, 60, 180, 480 phút; ghi thời gian và peak RSS | File dai va batch mục A | Biết độ dài tối đa chạy được và độ dốc RAM | File dai va batch | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
3.5 | 3. Biên, file dài & batch | Batch nhiều file liên tiếp | Chạy 1000 file trên cùng instance; ghi RSS theo mốc | File dai va batch mục B | RSS tăng mỗi 100 file trong ngưỡng | File dai va batch | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
3.6 | 3. Biên, file dài & batch | FA/giờ trên audio không lời | Chạy trên các loại non-speech dài; đếm segment FA | File dai va batch mục D | Đủ các loại audio, tổng thời lượng đạt mức đã chốt | File dai va batch | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
4.1 | 4. Độ bền & chức năng | Robustness sweep | Gain, clipping, DC, SNR, vang, sample rate, số kênh, codec mp3/AAC từ tập test | Robustness | Có số liệu mọi dòng; xác định điều kiện tệ nhất | Robustness | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
4.2 | 4. Độ bền & chức năng | Test chức năng | Input biên, định dạng input, hợp đồng output, API, đa luồng, tài nguyên, build | Test chuc nang | 0 test Không đạt, hoặc mỗi lỗi có ticket | Test chuc nang | 2.1 |  |  |  |  | Chưa làm
5.1 | 5. So sánh & chốt | Acceptance criteria | Điền dung sai cho từng KPI; thống nhất với team | KPI va Gate cột Dung sai | Mọi KPI có dung sai | KPI va Gate | 0.1 |  |  |  |  | Chưa làm
5.2 | 5. So sánh & chốt | Paired bootstrap | Script bootstrap theo file trên chênh lệch candidate − baseline | Script + cột CI Δ | Chạy thử được trên 1 candidate (vd int8) | KPI va Gate | 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
5.3 | 5. So sánh & chốt | Chất lượng – chi phí theo hop (tùy chọn) | Quét hop 0.08–0.96 s; tune lại hậu xử lý cho mỗi hop | Hop sweep | Có ít nhất 3 mức hop | Hop sweep | 2.3, 1.2 |  |  |  |  | Chưa làm
5.4 | 5. So sánh & chốt | Chốt baseline & báo cáo | Review toàn bộ số liệu; ký chốt; lưu báo cáo cùng Snapshot | Báo cáo baseline | Mọi bước nhóm 0–5 Đạt hoặc Không áp dụng | Tong quan | Tất cả |  |  |  |  | Chưa làm
6.1 | 6. Tích hợp decode (ngoài lib) | Độ lệch timestamp do codec | Nén từ wav gốc, decode bằng decoder của app, đo lệch đầu và chênh thời lượng | Tich hop decode mục B | Mọi định dạng Đạt, hoặc đã bù lệch | Tich hop decode | 0.3 |  |  |  |  | Chưa làm
6.2 | 6. Tích hợp decode (ngoài lib) | Định dạng & file lỗi | Checklist kênh, sample rate, VBR, nhiều track, file hỏng, file rất dài | Tich hop decode mục C | 0 mục Không đạt | Tich hop decode | 0.3 |  |  |  |  | Chưa làm
6.3 | 6. Tích hợp decode (ngoài lib) | Chi phí decode (tùy chọn) | Thời gian và RAM decode so với thời gian lib | Tich hop decode mục D | Có số liệu | Tich hop decode | 2.3 |  |  |  |  | Chưa làm
Tiến độ theo nhóm
|  | Nhóm | Số bước | Đạt | Đang làm | Không đạt | Không áp dụng | Tiến độ
|  | 0. Chuẩn bị | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Q. Chất lượng offline | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 1. Chất lượng trên lib | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 2. Hiệu năng | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 3. Biên, file dài & batch | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 4. Độ bền & chức năng | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 5. So sánh & chốt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | 6. Tích hợp decode (ngoài lib) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Tổng | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Số bước đang trễ hạn | 0
Formulas:
Tiến độ hạn = IF([Hạn]="","",IF([Hoàn thành]<>"",IF([Hoàn thành]>[Hạn],"Xong trễ "&([Hoàn thành]-[Hạn])&" ngày","Đúng hạn"),IF(OR([Trạng thái]="Đạt",[Trạng thái]="Không áp dụng"),"",IF(TODAY()>[Hạn],"Trễ "&(TODAY()-[Hạn])&" ngày","Còn "&([Hạn]-TODAY())&" ngày"))))

## KPI va Gate
KPI và regression gate của lib – baseline vs candidate
Baseline/candidate tự lấy từ sheet nguồn (chữ đen) hoặc bạn điền (vàng). Hướng tốt: Cao = càng cao càng tốt. Dung sai = mức xấu đi tối đa so với baseline, cùng đơn vị. Decode không tính vào gate.
Mã | Nhóm | KPI | Đơn vị | Hướng tốt | Baseline | Candidate | Δ | Δ % | Target | Dung sai | Đạt target? | Không thụt lùi? | Kết luận | CI Δ thấp | CI Δ cao | Δ có ý nghĩa? | Nguồn | Ghi chú
K01 | Chất lượng | F1 strict (macro, output lib) | – | Cao | 0.935 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K02 | Chất lượng | F1 ±1 bin (macro) | – | Cao | 0.97 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K03 | Chất lượng | DCF (macro) | – | Thấp | 0.045 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K04 | Chất lượng | Miss rate (macro) | % | Thấp | 4% |  |  |  |  | 1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K05 | Chất lượng | False alarm rate (macro) | % | Thấp | 6% |  |  |  |  | 1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bao cao category
K06 | Chất lượng | ROC-AUC tầng A (output lib) | – | Cao | [5 empty] | 0.002 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bước 4
K07 | Chất lượng | Event-F1 (collar 0.5 s) – output cuối là segment | – | Cao | [5 empty] | 0.01 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bước 6
K08 | Biên & file | ¦Δonset¦ p95 trên nhãn mịn | ms | Thấp | [5 empty] | 20 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bien va timestamp
K09 | Biên & file | ¦Δoffset¦ p95 trên nhãn mịn | ms | Thấp | [5 empty] | 20 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bien va timestamp
K10 | Biên & file | Recall 1 s cuối file | % | Cao | [5 empty] | 2% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bien va timestamp
K11 | Biên & file | Lệch đỉnh F1 khi quét shift | ms | Thấp | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Bien va timestamp
K12 | Biên & file | FA/giờ trên audio không lời | lần/giờ | Thấp | 1.5 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | File dai va batch
K13 | Độ bền | F1 thấp nhất trong robustness sweep | – | Cao | 0.936 |  |  |  |  | 0.01 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Robustness
K14 | Độ bền | Parity: % bin khác Python sau hậu xử lý | % | Thấp | [5 empty] | 0.1% |  |  | Chưa đo |  |  |  | Parity
K15 | Độ bền | Test chức năng Không đạt (khi đã chạy hết) | test | Thấp | [5 empty] | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Test chuc nang
K16 | Hiệu năng | RTF mean | – | Thấp | 0.16005 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K17 | Hiệu năng | RTF p95 | – | Thấp | 0.17167 |  |  |  |  | 0.005 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K18 | Hiệu năng | Thời gian CPU cho 1 phút audio | s | Thấp | 9.8 |  |  |  |  | 0.2 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K19 | Hiệu năng | Năng lượng cho 1 phút audio | J | Thấp | 11.5236 |  |  |  |  | 0.5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K20 | Hiệu năng | Peak RSS với file 60 phút | MB | Thấp | [5 empty] | 5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | File dai va batch
K21 | Hiệu năng | RSS tăng theo độ dài file | MB/phút | Thấp | [5 empty] | 0.1 |  |  | Chưa đo |  |  |  | File dai va batch
K22 | Hiệu năng | RSS tăng mỗi 100 file | MB | Thấp | [5 empty] | 0.5 |  |  | Chưa đo |  |  |  | File dai va batch
K23 | Hiệu năng | Kích thước lib.so | KB | Thấp | 3200 |  |  |  |  | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K24 | Hiệu năng | Kích thước model | KB | Thấp | 15100 |  |  |  |  | 0 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
K25 | Hiệu năng | Thời gian init | ms | Thấp | 85 |  |  |  |  | 10 |  |  | Chưa đo |  |  |  | Performance
Tổng hợp gate
|  | Đạt | 0
|  | Không đạt | 0
|  | Chưa đo | 25
|  | Chưa có tiêu chí | 0
|  | Kết luận chung | CHƯA ĐỦ DỮ LIỆU
CI Δ = khoảng tin cậy 95% của (candidate − baseline) từ paired bootstrap theo file. "Có ý nghĩa" khi khoảng không chứa 0.

## Snapshot
Snapshot baseline – cấu hình được đóng băng
Mọi số liệu baseline phải truy được về đúng cấu hình này. Cột vàng = bạn điền; cột 'Thay đổi?' tự đánh dấu mục candidate khác baseline.
Nhóm | Hạng mục | Baseline | Candidate | Thay đổi? | Ghi chú
Chung | Tên phiên bản / git tag
Chung | Ngày chốt |  |  |  | Định dạng dd/mm/yyyy
Chung | Người chốt
Model | File model
Model | SHA256 file model |  |  |  | sha256sum <model>
Model | Kiến trúc | YAMNet transfer learning, 2 lớp |  |  | Theo cấu hình hiện tại
Model | Kiểu số (float32 / fp16 / int8)
Lib | Commit lib.so
Lib | Compiler & build flags |  |  |  | vd clang, -O3, LTO, strip
Lib | Runtime & version (TFLite / ONNX, delegate)
Input lib | Input PCM chấp nhận (sample rate, số kênh, kiểu mẫu) |  |  |  | Hợp đồng giữa app và lib; decode nằm ngoài lib
Input lib | Độ dài input tối đa |  |  |  | Giới hạn theo RAM, xem File dai va batch
Tiền xử lý | Resampler (thư viện, chất lượng) |  |  |  | Phải khớp tiền xử lý lúc train
Tiền xử lý | Cách downmix |  |  |  | vd trung bình các kênh / lấy kênh 0
Tham số | Sample rate model (Hz) | 16000 |  |  | Theo checklist mục 5c
Tham số | Window (s) | 0.96 |  |  | YAMNet
Tham số | Hop (s) | 0.08
Tham số | Xử lý cửa sổ cuối (< 0.96 s) |  |  |  | Pad 0 / bỏ / cửa sổ lùi về cuối file
Tham số | Cách gộp score overlap |  |  |  | Mean / max / median / trọng số – xem Ablation mục B
Tham số | Ngưỡng quyết định | 0.6026 |  |  | Youden trên dữ liệu thiết kế – thay bằng ngưỡng chọn trên dev (Bước 5)
Tham số | Pad trước (ms) | 100 |  |  | Cấu hình A4
Tham số | Pad sau (ms) | 120 |  |  | Cấu hình A4
Tham số | Drop: độ dài segment tối thiểu (ms) |  |  |  | Xem Ablation mục C
Tham số | Merge gap (ms) | 500 |  |  | Cấu hình A4
Tham số | Thứ tự hậu xử lý | padding → drop → merge |  |  | Theo mô tả pipeline – kiểm tra lại; xem Ablation mục D
Tham số | Rebin để so GT (s) | 0.5
Dữ liệu | Version tập dev
Dữ liệu | Version tập test
Dữ liệu | Số file dev / test
Dữ liệu | Tổng giờ audio test
Dữ liệu | Version tập nhãn mịn (10–20 ms) |  |  |  | Dùng cho sheet Bien va timestamp
Dữ liệu | Version tập non-speech dài |  |  |  | Dùng cho sheet File dai va batch
Đánh giá | Commit script đánh giá
Đánh giá | Bootstrap: seed / số lần lặp |  |  |  | vd 42 / 1000
Đánh giá | Thiết bị đo hiệu năng |  |  |  | Chi tiết ở sheet Performance, mục A
Tích hợp | Decoder phía app & version |  |  |  | ffmpeg / MediaCodec / AVFoundation / minimp3…
Tích hợp | Có bù encoder delay / priming (gapless) không |  |  |  | Xem Tich hop decode mục B

## Quy trinh 8 buoc
Quy trình đánh giá VAD (bin 0.5s, có hậu xử lý)
Cột vàng = bạn điền. Trạng thái chọn từ danh sách.
Bước | Tên bước | Mục tiêu | Việc cần làm | Đầu ra | Công cụ | Trạng thái | Ghi chú
1 | Chia dữ liệu | Tránh rò rỉ, đánh giá trung thực | Chia dev ~30% / test ~70% theo nguồn gốc bản ghi (không theo clip); phân tầng theo category; bổ sung tập thật/khó (tự thu hoặc AVA-Speech). | Danh sách file dev/test + cột group | sklearn StratifiedGroupKFold, GroupShuffleSplit | Chưa làm
2 | Chuẩn hóa GT | Nhãn bin 0.5s rõ ràng, có cờ biên | Tính frac_speech mỗi bin; gắn cờ bin biên (±1 bin) và bin mơ hồ; quy tắc rebin model trùng quy tắc tạo GT; gắn metadata (category, SNR, loại nền, loại giọng). | Bảng bin: file, bin, y, frac, is_boundary, is_ambiguous, metadata | numpy, pandas | Chưa làm
3 | Kiểm tra alignment & rò rỉ | Loại lỗi pipeline trước khi đo | Chạy sheet 'Kiem tra du lieu' (mục 5a–5e, 2a–2c): ghép file, thời lượng, 16 kHz mono, offset +0.48s, quét shift ±1s. | Bảng cờ theo file; đồ thị F1 theo shift | vadqc.py, soundfile, librosa | Chưa làm
4 | Tầng A – điểm thô | Đo khả năng phân biệt nội tại | ROC-AUC, PR-AUC, DET, TPR@FPR=1%/5%, reliability diagram; micro + macro theo file/category; trên 3 tập bin: tất cả / không biên / rõ ràng. | Bảng metric tầng A + ROC/PR/DET | sklearn.metrics | Chưa làm
5 | Chọn ngưỡng trên dev | Điểm vận hành phù hợp ứng dụng | Quét ngưỡng qua TOÀN pipeline trên dev; tối thiểu DCF hoặc cố định FAR; ghi lại ngưỡng Youden tầng A để so sánh; bootstrap CI của ngưỡng. | Ngưỡng cố định cho test + CI | numpy, sklearn | Chưa làm
6 | Tầng B – đầu ra cuối (test) | Đo hiệu năng người dùng cảm nhận | MR, FAR, F1, DCF, DetER ở 3 chế độ (strict / ±1 bin / chỉ biên); tách FEC/MSC/OVER/NDS; event-F1 (t_collar=0.5s); fragmentation/over-merge; histogram Δonset/Δoffset. | Sheet 'Bao cao category' + đồ thị | pyannote.metrics, sed_eval | Chưa làm
7 | Ablation hậu xử lý | Quy trách nhiệm lỗi model vs hậu xử lý | Chạy A0–A4 và lưới quét pad/merge (sheet 'Ablation'); đếm riêng gap GT ≤1s bị lấp. | Bảng ablation + heatmap F1(pad, merge) | script nội bộ | Chưa làm
8 | Báo cáo | Kết quả có CI, phân tầng, có giải thích | Mỗi metric kèm CI 95% bootstrap theo file; bảng per-category; top-K file lỗi đã nghe kiểm tra kèm nguyên nhân; báo cả số tổng hợp và số dữ liệu thật. | Báo cáo cuối | matplotlib | Chưa làm
Tiến độ | 0% | Tỷ lệ = số bước 'Đạt' / số bước áp dụng

## Metrics
Danh mục metric
Tầng A = điểm thô trước hậu xử lý; Tầng B = đầu ra nhị phân sau hậu xử lý. Tầng C = hiệu năng lib; tầng S = biên, file, parity; tầng I = tích hợp decode (ngoài lib).
Tầng | Metric | Định nghĩa / công thức | Ý nghĩa | Công cụ | Chế độ báo cáo
A | ROC-AUC | Diện tích dưới đường ROC | Khả năng xếp hạng speech > non-speech | roc_auc_score | micro + macro; tất cả / không biên / rõ ràng
A | PR-AUC (AP) | Diện tích dưới đường Precision-Recall | Phản ánh đúng hơn khi mất cân bằng lớp | average_precision_score | micro + macro
A | DET curve | FNR vs FPR trên trục normal deviate | Chuẩn ngành speech, rõ vùng FAR thấp | det_curve, DetCurveDisplay | micro
A | TPR @ FPR cố định | TPR khi FPR = 1% / 5% | Điểm vận hành thực tế | roc_curve | micro
A | Calibration (ECE, Brier) | Reliability diagram; Brier = mean((p−y)²) | Score có dùng như xác suất được không | calibration_curve, brier_score_loss | micro
B | Miss rate (MR) | FN / tổng bin speech GT | Bỏ sót speech | tự tính / pyannote | strict / ±1 bin / chỉ biên
B | False alarm rate (FAR) | FP / tổng bin non-speech GT | Báo nhầm speech | tự tính / pyannote | strict / ±1 bin / chỉ biên
B | Precision / Recall / F1 | Theo bin, lớp speech | Chất lượng tổng thể | sklearn | strict / ±1 bin
B | Specificity, Balanced acc. | TN/(TN+FP); (TPR+TNR)/2 | Ít phụ thuộc tỉ lệ lớp | sklearn | strict / ±1 bin
B | Detection Error Rate | (FA + Miss) / tổng speech | Chuẩn pyannote | pyannote DetectionErrorRate(collar=1.0) | strict / collar
B | DCF | 0.75·MR + 0.25·FAR | Chuẩn NIST OpenSAT, phạt miss nặng hơn | pyannote DetectionCostFunction | strict / ±1 bin
B | FEC / MSC / OVER / NDS | Cắt đầu / cắt giữa / kéo dài sau / nhiễu thành speech | Tách lỗi biên (FEC, OVER) và lỗi thật (MSC, NDS) | tự tính | theo category
B | Event-F1 | sed_eval EventBasedMetrics(t_collar=0.5, percentage_of_length=0.5) | Chất lượng theo đoạn | sed_eval | onset+offset; onset-only
B | Fragmentation / over-merge | #đoạn dự đoán / #đoạn GT; purity, coverage | Phân mảnh hay gộp quá tay | pyannote SegmentationPurity/Coverage | theo category
B | Δonset / Δoffset | onset_pred − onset_gt (tương tự offset) | Độ lệch biên có hệ thống (do pad/merge) | tự tính | histogram
C | RTF | Thời gian xử lý / thời lượng audio | < 1 là nhanh hơn thời gian thực; càng nhỏ càng tốt | benchmark harness | mean, p95
C | Thời gian theo stage | ms cho mỗi phút audio, từng stage của pipeline | Biết stage nào cần tối ưu | harness, simpleperf / perf | mean, p95
C | Thời gian CPU | user + sys cho 1 phút audio, cộng mọi thread | Chi phí tính toán thật khi chạy nhiều thread | getrusage, /proc/<pid>/stat | giây / phút audio
C | Năng lượng | (P_chạy − P_idle) × thời gian xử lý | Tiêu thụ pin | Battery Historian, power monitor, RAPL | J / phút audio; J / giờ
C | Peak RSS theo độ dài file | VmHWM với file 1 / 10 / 60 / 180 phút | Độ dài tối đa chạy được; độ dốc MB/phút | /proc/<pid>/status, heaptrack | MB; MB/phút
C | Rò rỉ theo batch | RSS sau N file trên cùng instance | Bộ nhớ không được tăng dần giữa các file | harness | MB / 100 file
C | Kích thước | File model + lib.so (stripped) | Dung lượng ứng dụng | ls -l, bloaty | KB
S | Δonset / Δoffset (nhãn mịn) | Biên dự đoán − biên GT trên nhãn 10–20 ms | Độ chính xác biên thật, không bị bin 0.5 s che | tự tính | median, ¦Δ¦ p95
S | Chất lượng theo vị trí | Recall/FAR ở đầu, giữa, cuối file | Vùng biên có ít cửa sổ phủ hơn | tự tính | theo vị trí
S | FA/giờ | Số segment FA / số giờ audio không lời | Báo nhầm trên nội dung dài | tự tính | theo loại audio + tổng
S | Parity | Chênh lệch lib so với Python, từ waveform đến F1 | Bảo đảm lib khớp model đã đánh giá | script so sánh | max/mean ¦Δ¦, % bin khác
I | Lệch timestamp decode | Lag cross-correlation giữa PCM decode và wav gốc | Encoder delay / priming làm lệch mọi segment | script, ffmpeg | ms theo định dạng

## Kiem tra du lieu
Checklist kiểm tra chất lượng dữ liệu (Bước 8)
Thứ tự khuyến nghị: 5 → 1 → 2 → 3 → 4. Ngưỡng là ngưỡng thực hành, hãy tự hiệu chỉnh. Cột vàng = bạn điền.
Mã | Nhóm | Kiểm tra | Cách đo | Ngưỡng cảnh báo | Hành động khi bị gắn cờ | Kết quả đo | Trạng thái | Ghi chú
5a | Căn chỉnh | Ghép file Model↔GT | pair_files: thiếu, dư, sai category | Bất kỳ lỗi nào | Sửa tên/đường dẫn trước mọi bước khác |  | Chưa làm
5b | Căn chỉnh | Thời lượng / số bin | wav_dur vs n_bins×0.5; last_end của model | Lệch > 1 bin | Kiểm tra cắt clip, padding cuối file |  | Chưa làm
5c | Căn chỉnh | Định dạng audio | sr = 16000, mono, biên độ [-1,1] | Khác | Resample (librosa), chạy lại YAMNet |  | Chưa làm
5d | Căn chỉnh | Hop / cửa sổ | diff(start) = 0.08; end − start = 0.96 | Sai | Sửa script xuất file |  | Chưa làm
5e | Căn chỉnh | Offset tâm cửa sổ | Quét shift ±1s, bước 0.08s; cross-correlation theo file | Đỉnh F1 lệch 0 quá ±0.08s | Cộng +0.48s; đánh giá lại |  | Chưa làm
1a | Phân bố | File suy biến | Tỉ lệ speech = 0 hoặc 1 | > 5–10% số file | Loại khỏi chỉ số per-file; báo riêng |  | Chưa làm
1b | Phân bố | File cực đoan | Tỉ lệ speech < 0.1 hoặc > 0.9 | > 30% số file | Cân bằng lại khi sinh dữ liệu |  | Chưa làm
1c | Phân bố | Độ phức tạp thời gian | #transitions, độ dài đoạn, % bin biên | Trung vị transitions ≤ 1 | Thêm clip nhiều chuyển trạng thái |  | Chưa làm
1d | Phân bố | AUC pooled vs theo file | Chênh lệch; AUC file tệ nhất | Chênh > 0.005; file < 0.9 | Xem timeline các file tệ |  | Chưa làm
2a | Rò rỉ | Rò rỉ theo metadata | Union-find trên speech_src/noise_src/speaker; #nhóm vắt qua 2 phía | > 0 | Chia lại bằng StratifiedGroupKFold |  | Chưa làm
2b | Rò rỉ | Trùng / gần trùng | MD5, Chromaprint, cosine embedding YAMNet | Vượt τ đã hiệu chỉnh | Gộp nhóm hoặc bỏ khỏi test |  | Chưa làm
2c | Rò rỉ | Tác động của rò rỉ | AUC nhóm 'đã thấy' vs 'mới'; retrain theo nhóm | ΔAUC ≥ 0.01 | Báo con số sau khi chia theo nhóm |  | Chưa làm
3a | Nhãn | Đồng thuận nhãn | Cohen/Fleiss κ (biên vs trong), PABAK, lệch biên (ms) | κ trong < 0.9; median lệch > 250ms | Viết lại hướng dẫn, gán nhãn lại |  | Chưa làm
3b | Nhãn | Nhãn đáng ngờ | cleanlab (out-of-fold) + quy tắc tự tin | — | Nghe lại 30–50 bin đầu danh sách |  | Chưa làm
4a | Độ khó | Độ tách điểm số | % bin 0.1<p<0.9; đường F1 theo ngưỡng | < 2% và F1 phẳng | Thêm hard negative / SNR thấp |  | Chưa làm
4b | Độ khó | Hard negative | Số giây theo loại non-speech | Không có nhạc có lời/TV/cười | Bổ sung (vd. MUSAN có vocal) |  | Chưa làm
4c | Độ khó | Phân bố SNR | Histogram SNR; AUC theo bucket | > 80% ở trên 15 dB | Sinh thêm dữ liệu 0–10 dB |  | Chưa làm
4d | Độ khó | Kiểm chứng thực tế | Đánh giá trên bộ test thật | Chênh lớn so với dữ liệu tổng hợp | Báo cả hai; ưu tiên số thực |  | Chưa làm
Tổng hợp
| Đạt | 0
| Không đạt | 0
| Đang làm | 0
| Chưa làm | 18
| Không áp dụng | 0
| % hoàn thành | 0%

## Ablation
Ablation hậu xử lý
Điền MR, FAR, F1 (dạng thập phân, vd 0.05 = 5%). DCF và Δ được tính tự động. Hàng xám = ví dụ minh họa, hãy ghi đè.
Cấu hình | Rescore | Pad trước (ms) | Pad sau (ms) | Merge gap (ms) | Rebin | MR | FAR | F1 strict | F1 ±1 bin | DCF | ΔDCF so với A0 | Ghi chú
A0 – thô | – | 0 | 0 | 0 | midpoint → bin | 6% | 3% | 94% | 96.5% | 5.25% | 0%
A1 | ✓ | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5.5% | 3% | 94.5% | 96.8% | 4.875% | -0.375%
A2 | ✓ | 100 | 120 | 0 | ✓ | 4.5% | 4.5% | 94.4% | 97% | 4.5% | -0.75%
A3 | ✓ | 0 | 0 | 500 | ✓ | 4% | 6% | 93.9% | 97.2% | 4.5% | -0.75%
A4 – hiện tại | ✓ | 100 | 120 | 500 | ✓ | 3% | 7.5% | 93.6% | 97.3% | 4.125% | -1.125%
Lưới quét đề xuất: pad trước {0, 50, 100, 200} ms × pad sau {0, 60, 120, 240} ms × merge gap {0, 250, 500, 750, 1000} ms × drop {0, 100, 250, 500} ms.
Đọc kết quả: MSC/NDS cao từ A0 → lỗi model. FAR tăng từ A2→A4, tập trung ở offset → do pad/merge. Merge < 500ms dễ lấp khoảng lặng dài 1 bin.
B. Cách gộp score overlap (hậu xử lý giữ như A4)
Mã | Cách gộp score cho mỗi hop |  |  |  | Recall 1 s cuối file | MR | FAR | F1 strict | F1 ±1 bin | DCF | ΔDCF so với dòng đầu | Ghi chú
O0 | Chỉ cửa sổ có tâm gần hop nhất (không gộp) |  |  |  | 0.9 | 3% | 7.5% | 93.6% | 97.3% | 4.125% | 0%
O1 | Mean các cửa sổ phủ hop
O2 | Max các cửa sổ phủ hop
O3 | Median các cửa sổ phủ hop
O4 | Trung bình trọng số theo khoảng cách tới tâm cửa sổ
C. Drop – độ dài segment tối thiểu (pad / merge giữ như A4)
Mã | Pad trước (ms) | Pad sau (ms) | Merge gap (ms) | Drop (ms) | #segment dự đoán / #GT | MR | FAR | F1 strict | F1 ±1 bin | DCF | ΔDCF so với dòng đầu | Ghi chú
C0 | 100 | 120 | 500 | 0 | 1.05 | 3% | 7.5% | 93.6% | 97.3% | 4.125% | 0%
C1 | 100 | 120 | 500 | 100
C2 | 100 | 120 | 500 | 250
C3 | 100 | 120 | 500 | 500
C4 | 100 | 120 | 500 | 750
D. Thứ tự hậu xử lý (tham số giữ như A4 + drop đã chọn)
Mã | Thứ tự |  |  |  | #segment dự đoán / #GT | MR | FAR | F1 strict | F1 ±1 bin | DCF | ΔDCF so với dòng đầu | Ghi chú
P1 | padding → drop → merge (hiện tại) |  |  |  | 1.05 | 3% | 7.5% | 93.6% | 97.3% | 4.125% | 0%
P2 | padding → merge → drop
P3 | merge → drop → padding
P4 | drop → merge → padding
Chọn xong cách gộp, drop và thứ tự thì ghi vào Snapshot. #segment dự đoán / #GT > 1 = phân mảnh; < 1 = gộp quá tay.
Note on G5: Số minh họa, không phải kết quả thật. Ghi đè bằng kết quả của bạn.

## Bao cao category
Báo cáo theo category (tầng B, trên test)
Điền số liệu theo category. DCF, lỗi biên tính tự động. Hàng xám = ví dụ minh họa.
Category | #file | % speech | MR | FAR | FEC | MSC | OVER | NDS | F1 strict | F1 ±1 bin | F1 CI thấp | F1 CI cao | DCF | Phần F1 mất do biên | % lỗi thật
Asm (ví dụ) | 40 | 55% | 4% | 6% | 12 | 5 | 18 | 7 | 93.5% | 97% | 91.8% | 95.1% | 4.5% | 3.5% | 28.57%
Macro (TB) | 40 |  | 4% | 6% |  |  |  |  | 93.5% | 97% |  |  | 4.5%
Tô vàng 'Phần F1 mất do biên' > 3 điểm: phần lớn lỗi nằm ở định vị biên, không phải phân loại.
Note on F4: FEC, MSC, OVER, NDS: số bin lỗi mỗi loại.
Note on P4: % lỗi thật = (MSC+NDS)/(FEC+MSC+OVER+NDS).

## Bieu do can ve
Danh sách biểu đồ nên có
# | Biểu đồ | Thuộc bước | Mục đích | Đã vẽ?
1 | ROC & PR chồng theo category | 4 | So sánh khả năng phân biệt giữa category | Chưa
2 | DET curve (trục normal deviate) | 4 | Xem vùng FAR thấp | Chưa
3 | Reliability diagram | 4 | Kiểm tra hiệu chỉnh score | Chưa
4 | MR/FAR theo ngưỡng (trước & sau hậu xử lý) | 5 | Thấy hậu xử lý dịch điểm vận hành | Chưa
5 | Bar lỗi biên vs lỗi thật theo category | 6 | Tách nguồn lỗi | Chưa
6 | Histogram Δonset / Δoffset | 6 | Phát hiện lệch biên có hệ thống | Chưa
7 | Heatmap F1 theo (pad, merge gap) | 7 | Chọn tham số hậu xử lý | Chưa
8 | Forest plot metric theo category kèm CI | 8 | Báo cáo có độ bất định | Chưa
9 | Histogram tỉ lệ speech mỗi file + boxplot category | 8 (1a–1c) | Phát hiện file suy biến | Chưa
10 | Histogram max-cosine test→train + heatmap | 8 (2b) | Phát hiện rò rỉ | Chưa
11 | Histogram điểm theo lớp (log) + F1 theo ngưỡng | 8 (4a) | Chẩn đoán dữ liệu quá dễ | Chưa
12 | F1/AUC theo shift + histogram lag theo file | 8 (5e) | Phát hiện lệch thời gian | Chưa
13 | Timeline score vs GT cho file tốt/tệ/bị gắn cờ | 8 (3b, 5e) | Kiểm tra trực quan từng file | Chưa
14 | Heatmap tổng quan file × bin | 8 | Nhìn lướt lệch pha, ghép nhầm | Chưa
15 | Stacked bar thời gian theo stage (baseline vs candidate) | KH 2.3 | Thấy stage nào tốn nhất | Chưa
16 | Recall theo vị trí trong file (đầu / giữa / cuối) | KH 3.2 | Phát hiện mất speech ở biên file | Chưa
17 | Peak RSS và thời gian theo độ dài file | KH 3.4 | Độ dài tối đa, tuyến tính hay không | Chưa
18 | RSS theo số file đã xử lý | KH 3.5 | Phát hiện rò rỉ giữa các file | Chưa
19 | Bar FA/giờ theo loại audio | KH 3.6 | Loại nền gây báo nhầm nhiều nhất | Chưa
20 | Bar F1 theo điều kiện robustness | KH 4.1 | Điều kiện làm model suy giảm | Chưa
21 | Scatter F1 vs RTF theo hop | KH 5.3 | Chọn điểm cân bằng chất lượng – chi phí | Chưa
22 | Bar lệch timestamp theo định dạng | KH 6.1 | Định dạng nào cần bù encoder delay | Chưa
Cột 'Thuộc bước': số 1–8 = Quy trinh 8 buoc; 'KH x.y' = bước trong Ke hoach baseline.

## Parity
Parity – Python reference ↔ lib.so (theo thứ tự pipeline)
Đưa cùng PCM đã decode vào cả hai, so từng tầng từ waveform đến F1. Ngưỡng xám là gợi ý cho float32 – nới cho int8. Vàng = bạn điền.
A. Thiết lập
Python reference (commit / version)
Lib baseline (commit)
Lib candidate (commit)
Tập dữ liệu parity (số file / giờ / định dạng PCM)
| Ngưỡng quyết định dùng khi so | 0.6026
B. Kiểm tra parity (đạt khi giá trị ≤ ngưỡng)
Mã | Kiểm tra | Cách đo | Đơn vị | Ngưỡng (≤) | Baseline lib | Kết luận | Candidate lib | Kết luận | Ghi chú
PA01 | Waveform sau downmix + resample: max ¦Δ¦ | So PCM 16 kHz mono của lib với Python trên cùng input | – | 0.001 | 0.00031 | Đạt |  |  | Lớn = resampler/downmix khác lúc train (lệch train/serve)
PA02 | Waveform: lệch thời gian | Cross-correlation giữa hai waveform | mẫu | 0 |  |  |  |  | Resampler khác nhau có thể trễ vài mẫu
PA03 | Log-mel: max ¦Δ¦ | So feature log-mel từng cửa sổ | – | 0.001
PA04 | Score thô: max ¦Δ¦ | So output model từng cửa sổ | – | 0.0001 |  |  |  |  | Với int8 nới ngưỡng, vd 0.02
PA05 | Score thô: mean ¦Δ¦ | Trung bình trên toàn tập | – | 1e-05
PA06 | Score sau xử lý overlap: max ¦Δ¦ | So score đã gộp cho từng hop | – | 0.0001
PA07 | % hop đổi quyết định tại ngưỡng | So (score ≥ ngưỡng) giữa hai bên | % | 0.1%
PA08 | % bin 0.5 s khác sau hậu xử lý | So đầu ra cuối đã rebin | % | 0.1%
PA09 | Số segment khác (thêm / mất) | Ghép segment theo overlap | cái | 0
PA10 | Lệch biên segment max | Trên các segment ghép được | ms | 80 |  |  |  |  | ≤ 1 hop
PA11 | Số file có khác biệt | File có ít nhất 1 bin khác | file | 0
PA12 | ¦Chênh F1 strict¦ (lib − Python) | Tính F1 tầng B cho cả hai | – | 0.001
| Số mục Không đạt |  |  |  | 0 |  | 0
| Số mục chưa đo |  |  |  | 11 |  | 12
Khi một tầng không đạt, các tầng sau thường cũng lệch – sửa từ tầng đầu tiên không đạt.
C. File lệch nhiều nhất (nghe / kiểm tra lại)
# | File | Tầng lệch đầu tiên (PA..) | #bin khác | Lệch biên max (ms) | Nguyên nhân nghi ngờ
1
2
3
4
5

## Performance
Baseline hiệu năng lib.so (xử lý theo file, không tính decode)
Đo trên thiết bị đích, cùng môi trường và cùng tập file cho baseline và candidate. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ minh họa; chữ đen = công thức.
A. Môi trường đo
Hạng mục |  | Baseline |  |  | Candidate |  |  | Ghi chú
Thiết bị / SoC | [7 empty] | vd tên máy / chip
ABI / kiến trúc | [7 empty] | arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64…
Core được dùng (CPU affinity) | [7 empty] | Ghim core cố định; ghi rõ big / little
CPU governor & tần số | [7 empty] | performance hoặc tần số cố định
OS / kernel
Runtime & delegate | [7 empty] | Khớp với Snapshot
Số thread
Định dạng PCM đưa vào lib khi đo | [7 empty] | vd 44.1 kHz stereo int16 – resample/downmix tốn thời gian khác nhau theo định dạng
Tập file đo (số file, tổng thời lượng) | [7 empty] | Cùng bộ cho baseline và candidate; PCM đã decode sẵn
Chế độ nguồn khi đo điện | [7 empty] | Rút sạc, tắt màn hình, chế độ máy bay
Nhiệt độ lúc bắt đầu (°C) | [7 empty] | Chờ máy nguội giữa các lần đo
Số lần warm-up / số lần lặp | [7 empty] | vd 3 / 20; báo mean và p95
B. Thời gian theo stage (ms cho mỗi phút audio)
Stage | Đơn vị | Baseline mean | Baseline p95 | % tổng | Candidate mean | Candidate p95 | Δ mean % | Ghi chú / cách đo
Nhận input (copy, int16 → float) | ms | 5 | 6 | 0.05207%
Downmix | ms | 2 | 3 | 0.02083%
Resample | ms | 60 | 70 | 0.6248% |  |  |  | 0 nếu input đã là 16 kHz
Chia cửa sổ + log-mel | ms | 900 | 980 | 9.372% |  |  |  | Offline: tính log-mel một lần cho cả file rồi cắt cửa sổ, tránh tính lại ~12 lần
Inference | ms | 8600 | 9300 | 89.56% |  |  |  | Thường chiếm phần lớn thời gian
Xử lý overlap (gộp score) | ms | 5 | 6 | 0.05207%
Hậu xử lý (padding, drop, merge) | ms | 1 | 2 | 0.01041%
Overhead khác (cấp phát, trả kết quả) | ms | 30 | 40 | 0.3124%
Tổng (mean cộng dồn; p95 đo trực tiếp) | ms | 9603 | 10300 | 100% |  |  |  | p95 của tổng phải đo trực tiếp, không cộng p95 từng stage
C. Tổng hợp runtime
Chỉ số | Đơn vị | Baseline |  |  | Candidate |  | Δ % | Ghi chú / cách đo
Hop | s | 0.08 | [5 empty] | Lấy từ Snapshot
Thời gian xử lý 1 phút audio – mean | ms | 9603 | [5 empty] | Từ mục B
Thời gian xử lý 1 phút audio – p95 | ms | 10300 | [5 empty] | Từ mục B
RTF mean (thời gian xử lý / thời lượng audio) | – | 0.16005
RTF p95 | – | 0.17167
Tốc độ so với thời gian thực | x | 6.248 | [5 empty] | vd 6.2 = xử lý nhanh gấp 6.2 lần thời lượng audio
Số inference cho 1 phút audio | lần | 750 | [5 empty] | Bằng 60 / hop
Thời gian init (load model + cấp phát) | ms | 85
Ước tính thời gian xử lý file 1 giờ | s | 576.18 | [5 empty] | Số đo thật ở sheet File dai va batch
D. CPU & năng lượng
Chỉ số | Đơn vị | Baseline |  |  | Candidate |  | Δ % | Ghi chú / cách đo
CPU trung bình trong lúc xử lý (% của 1 core) | % | 98% | [5 empty] | Nhiều thread có thể > 100%
Thời gian CPU cho 1 phút audio (cộng mọi thread) | s | 9.8 | [5 empty] | user + sys từ /proc/<pid>/stat hoặc getrusage
Công suất khi đang xử lý | mW | 1450 | [5 empty] | Power monitor / Battery Historian
Công suất idle (cùng điều kiện) | mW | 250 | [5 empty] | Đo ngay trước/sau lần chạy
Công suất tăng thêm do lib | mW | 1200
Thời gian xử lý 1 phút audio | s | 9.603 | [5 empty] | Từ mục C
Năng lượng cho 1 phút audio | J | 11.5236 | [5 empty] | Công suất tăng thêm × thời gian xử lý
Năng lượng cho 1 giờ audio | J | 691.416
E. Bộ nhớ cố định & kích thước
Chỉ số | Đơn vị | Baseline |  |  | Candidate |  | Δ % | Ghi chú / cách đo
RSS trước khi init | MB | 22 | [5 empty] | /proc/<pid>/status (VmRSS)
RSS sau init (model đã load) | MB | 40
RSS do init | MB | 18 | [5 empty] | Phần cố định, không phụ thuộc độ dài file
Bộ nhớ runtime / tensor arena | KB | 2500
Kích thước file model | KB | 15100
Kích thước lib.so (stripped) | KB | 3200 | [5 empty] | bloaty để xem phần nào chiếm dung lượng
Peak RSS theo độ dài file và theo số file đã xử lý: xem sheet File dai va batch.

## Bien va timestamp
Biên segment & timestamp
Chạy lib trên PCM đã decode. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ minh họa; chữ đen = công thức.
A. Độ chính xác biên trên tập nhãn mịn (10–20 ms)
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Δ | Ghi chú / cách đo
Thời lượng tập nhãn mịn | phút | 45 |  |  | Khoảng 30–60 phút, đủ category
Số segment | cái |  |  |  | Nên ≥ 200
Δonset median (âm = sớm) | ms |  |  |  | Biên dự đoán − biên GT
¦Δonset¦ p95 | ms
Δoffset median (dương = trễ) | ms |  |  |  | Pad sau và merge gap đẩy offset về dương
¦Δoffset¦ p95 | ms
Tỉ lệ biên có ¦Δ¦ ≤ 100 ms | %
B. Chất lượng theo vị trí trong file (vùng biên có ít cửa sổ phủ hơn)
Vị trí | Recall baseline | FAR baseline | Recall candidate | FAR candidate | Ghi chú
Đầu file (0–1 s) |  |  |  |  | Khoảng 0.44 s đầu có ít cửa sổ phủ
Giữa file | 97% | 7% |  |  | Tham chiếu
Cuối file (1 s cuối)
Phần dư cuối file (< 0.96 s, không đủ 1 cửa sổ) |  |  |  |  | Phụ thuộc cách xử lý cửa sổ cuối trong Snapshot
Chênh recall cuối file so với giữa file |  |  |  |  | Âm nhiều = mất speech ở cuối file
C. Căn chỉnh thời gian của lib
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Δ | Ghi chú / cách đo
Lệch đỉnh F1 khi quét shift ±1 s (bước 0.08 s) | ms | 0 |  |  | Như mục 5e của Kiem tra du lieu, nhưng chạy trên output lib
Số file có số cửa sổ khác công thức | file |  |  |  | Kỳ vọng 0; công thức theo cách xử lý cửa sổ cuối
Số segment vượt [0, thời lượng file] | cái |  |  |  | Kỳ vọng 0; pad phải bị cắt tại biên

## File dai va batch
File dài, batch nhiều file và false alarm theo giờ
Điền liên tục từ trên xuống, không bỏ dòng (công thức lấy dòng cuối có số liệu). Vàng = bạn điền; xám = ví dụ minh họa.
A. Theo độ dài file
Độ dài file (phút) | Thời gian xử lý baseline (s) | RTF baseline | Peak RSS baseline (MB) | Thời gian xử lý candidate (s) | RTF candidate | Peak RSS candidate (MB) | Ghi chú
1 | 10 | 0.16667 | 44
10
60
180
480 | [6 empty] | Có đủ RAM không? Có lỗi không?
B. Batch nhiều file liên tiếp trên cùng instance
Sau N file | RSS baseline (MB) | Thời gian TB/file baseline (s) | Số file lỗi baseline | RSS candidate (MB) | Thời gian TB/file candidate (s) | Số file lỗi candidate | Ghi chú
0 | 40 | [5 empty] | Sau init, chưa xử lý file
1
10
100
1000
C. Tổng hợp (tự tính từ mục A, B)
Chỉ số | Đơn vị | Baseline | Candidate | Ngưỡng (≤) | KL baseline | KL candidate | Ghi chú
RSS tăng theo độ dài file | MB/phút |  |  | 4 |  |  | PCM 16 kHz mono float32 ≈ 3.84 MB/phút; cao hơn nhiều = giữ cả input gốc hoặc bản sao thừa
Peak RSS với file 60 phút | MB | [5 empty] | Lấy dòng có độ dài = 60
RTF file dài nhất / RTF file 1 phút | x |  |  | 1.1 |  |  | > 1 = thời gian tăng nhanh hơn tuyến tính
RSS tăng mỗi 100 file (từ sau file thứ 1) | MB |  |  | 1 |  |  | Dương kéo dài = nghi rò rỉ giữa các file
Số file lỗi sau toàn bộ batch | file |  |  | 0
D. False alarm trên audio không lời dài
Loại audio | Thời lượng (giờ) | #FA baseline | FA/giờ baseline | #FA candidate | FA/giờ candidate | Thời lượng FA baseline (s) | % thời gian FA baseline
Nhạc có lời (hát) | 2 | 3 | 1.5 |  |  | 4.5 | 0.0625%
Nhạc không lời
Tiếng cười / vỗ tay / đám đông
Giao thông / đường phố
Văn phòng / quạt / điều hòa
Bếp / nước chảy / va chạm
Im lặng số / nhiễu nền thấp
Tổng | 2 | 3 | 1.5 |  |  | 4.5 | 0.0625%
Hát có tính là speech hay không tùy định nghĩa của bạn – ghi rõ để FA/giờ so sánh được giữa các lần đo.

## Robustness
Robustness – chất lượng theo biến đổi input
Sinh biến thể từ tập test (không dùng dev). Nhóm Codec: nén bằng encoder, decode bằng decoder của app, rồi đưa PCM vào lib. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ.
Nhóm | Biến đổi | Mức | F1 baseline | FAR baseline | MR baseline | Suy giảm F1 so với gốc | F1 candidate | FAR candidate | MR candidate | ΔF1 (cand − base) | Ghi chú
Gốc | Không biến đổi | – | 0.936 | 7.5% | 3% | 0
Mức tín hiệu | Gain | -30 dB
Mức tín hiệu | Gain | -20 dB
Mức tín hiệu | Gain | -10 dB
Mức tín hiệu | Gain (có clipping) | +12 dB
Mức tín hiệu | DC offset | +0.1
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 20 dB
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 10 dB
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 5 dB
Nhiễu | Nhiễu cộng (SNR) | 0 dB
Kênh truyền | Vang phòng (RT60) | 0.3 s
Kênh truyền | Vang phòng (RT60) | 0.8 s
Kênh truyền | Far-field | ~2 m
Sample rate | Sample rate đầu vào (lib tự resample) | 8 kHz
Sample rate | Sample rate đầu vào | 22.05 kHz
Sample rate | Sample rate đầu vào | 44.1 kHz
Sample rate | Sample rate đầu vào | 48 kHz
Số kênh | Stereo, lời chỉ ở một kênh | – | [8 empty] | Kiểm tra downmix không làm mất lời
Số kênh | Stereo, kênh có lời thấp hơn | -12 dB
Codec | MP3 | 128 kbps
Codec | MP3 | 64 kbps
Codec | MP3 | 32 kbps
Codec | AAC-LC trong mp4 | 128 kbps
Codec | HE-AAC trong mp4 | 48 kbps
Đặc biệt | Digital silence | toàn 0 | [8 empty] | Chỉ xét FAR (không có speech)
| F1 thấp nhất – baseline | 0.936 |  | Điều kiện |  | Không biến đổi –
| F1 thấp nhất – candidate |  |  | Điều kiện
Tô vàng: suy giảm F1 so với gốc > 0.05. Tô đỏ: candidate kém baseline hơn 0.01 F1.

## Test chuc nang
Test chức năng lib.so (input là PCM đã decode)
Chạy cho mỗi build. Kết quả chọn từ danh sách. Vàng = bạn điền.
Mã | Nhóm | Test | Cách chạy / input | Kỳ vọng | Baseline | Candidate | Ticket / ghi chú
T01 | Input biên | Buffer rỗng (0 mẫu) |  | Trả mã lỗi hoặc 0 segment, không crash | Chưa chạy | Chưa chạy
T02 | Input biên | Audio ngắn hơn 1 cửa sổ | 0.5 s có tiếng nói | Đúng hành vi đã tài liệu hóa (pad rồi chạy, hoặc trả rỗng) | Chưa chạy | Chưa chạy
T03 | Input biên | Audio dài đúng 0.96 s | 15 360 mẫu ở 16 kHz | Đúng 1 cửa sổ, timestamp không lệch | Chưa chạy | Chưa chạy
T04 | Input biên | Cửa sổ cuối không đủ 0.96 s | File 10.5 s, tiếng nói ở 10.1–10.5 s | Tiếng nói cuối được phát hiện, hoặc hành vi đúng như tài liệu | Chưa chạy | Chưa chạy
T05 | Input biên | Số cửa sổ đúng công thức | Nhiều độ dài ngẫu nhiên | Khớp công thức theo cách xử lý cửa sổ cuối | Chưa chạy | Chưa chạy
T06 | Input biên | NaN / Inf trong input | Chèn NaN vào giữa file | Không crash; báo lỗi hoặc thay 0 | Chưa chạy | Chưa chạy
T07 | Input biên | Biên độ ngoài [-1, 1] / int16 full scale | Sóng vuông full scale | Được clip/chuẩn hóa, không tràn số | Chưa chạy | Chưa chạy
T08 | Input biên | Digital silence dài | 1 giờ toàn 0 | 0 segment | Chưa chạy | Chưa chạy
T09 | Định dạng input | Các sample rate hỗ trợ | 8; 11.025; 16; 22.05; 32; 44.1; 48 kHz | Chạy đúng; timestamp tính theo thời gian thật | Chưa chạy | Chưa chạy
T10 | Định dạng input | Sample rate không hỗ trợ | vd 7 kHz, 192 kHz | Trả mã lỗi rõ ràng | Chưa chạy | Chưa chạy
T11 | Định dạng input | Stereo hai kênh giống nhau |  | Kết quả giống hệt input mono | Chưa chạy | Chưa chạy
T12 | Định dạng input | Lời chỉ ở một kênh | Kênh còn lại im lặng | Vẫn phát hiện tiếng nói | Chưa chạy | Chưa chạy
T13 | Định dạng input | Hai kênh ngược pha (L = −R) |  | Ghi nhận hành vi: trung bình cộng triệt tiêu → cần quyết định có xử lý không | Chưa chạy | Chưa chạy
T14 | Định dạng input | Đa kênh (5.1) | Nếu API cho phép | Downmix đúng quy tắc, hoặc báo lỗi rõ ràng | Chưa chạy | Chưa chạy
T15 | Định dạng input | Kiểu mẫu int16 và float32 | Nếu API hỗ trợ cả hai | Kết quả như nhau | Chưa chạy | Chưa chạy
T16 | Hợp đồng output | Segment sắp xếp, không chồng nhau | Toàn bộ test set | Luôn đúng | Chưa chạy | Chưa chạy
T17 | Hợp đồng output | Segment nằm trong [0, thời lượng] | Tiếng nói sát đầu và cuối file | Pad bị cắt tại biên; không âm, không vượt | Chưa chạy | Chưa chạy
T18 | Hợp đồng output | Không còn segment ngắn hơn ngưỡng drop | Sau toàn bộ hậu xử lý | Đúng theo thứ tự hậu xử lý đã chốt | Chưa chạy | Chưa chạy
T19 | Hợp đồng output | Kết quả tất định | Chạy 2 lần; đổi số thread | Giống hệt | Chưa chạy | Chưa chạy
T20 | API | Gọi process trước init / sau deinit |  | Trả mã lỗi, không crash | Chưa chạy | Chưa chạy
T21 | API | Tham số sai (NULL, độ dài âm) |  | Trả mã lỗi rõ ràng | Chưa chạy | Chưa chạy
T22 | API | Nhiều file liên tiếp trên cùng instance | Đảo thứ tự file | Kết quả mỗi file không phụ thuộc file trước | Chưa chạy | Chưa chạy
T23 | API | Init/deinit lặp 1000 lần |  | RSS không tăng; ASan/valgrind sạch | Chưa chạy | Chưa chạy
T24 | Đa luồng | N instance song song trên N thread | N = số core | Kết quả mỗi instance giống chạy đơn | Chưa chạy | Chưa chạy
T25 | Tài nguyên | ASan / UBSan trên toàn bộ test set |  | 0 lỗi | Chưa chạy | Chưa chạy
T26 | Tài nguyên | Bộ nhớ trả lại sau mỗi file | heaptrack | RSS quay về mức sau init | Chưa chạy | Chưa chạy
T27 | Tài nguyên | File dài nhất theo hợp đồng input | Độ dài tối đa trong Snapshot | Chạy xong, không tràn RAM | Chưa chạy | Chưa chạy
T28 | Build | Symbol export chỉ gồm API public | nm -D lib.so | Chỉ các hàm API | Chưa chạy | Chưa chạy
T29 | Build | Build & test đủ ABI đích | arm64-v8a, armeabi-v7a, x86_64 | Pass trên mọi ABI | Chưa chạy | Chưa chạy
T30 | Build | Tương thích API/ABI với bản trước | abi-compliance-checker | Không vỡ ABI, hoặc tăng major version | Chưa chạy | Chưa chạy
|  |  |  | Tổng hợp | Baseline | Candidate
|  |  |  | Đạt | 0 | 0
|  |  |  | Không đạt | 0 | 0
|  |  |  | Chưa chạy | 30 | 30
|  |  |  | Không áp dụng | 0 | 0

## Hop sweep
Đường cong chất lượng – chi phí theo hop (tùy chọn)
Mỗi hop phải tune lại pad / drop / merge / ngưỡng trên dev trước khi đo trên test. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ.
Window (s) | 0.96
Cấu hình | Hop (s) | Inference / phút audio | Overlap | Hậu xử lý tune lại? | F1 strict | DCF | ¦Δonset¦ p95 (ms) | RTF | Thời gian CPU / phút audio (s) | Năng lượng (J / phút audio) | ΔF1 so với hop đầu | Giảm RTF so với hop đầu | Ghi chú
H1 – baseline | 0.08 | 750 | 91.67% | Có | 0.936 | 0.041 | 120 | 0.16 | 9.8 | 11.5 | 0 | 0%
H2 | 0.16 | 375 | 83.33%
H3 | 0.24 | 250 | 75%
H4 | 0.32 | 187.5 | 66.67%
H5 | 0.48 | 125 | 50%
H6 | 0.96 | 62.5 | 0%

## Tich hop decode
Tích hợp decode mp3/mp4 (phía app, ngoài lib)
Không tính vào gate của lib, nhưng lỗi ở đây làm lệch timestamp và chất lượng end-to-end. Vàng = bạn điền; xám = ví dụ.
A. Thiết lập
| Decoder & version |  |  |  |  | ffmpeg / MediaCodec / AVFoundation / minimp3…
| Có bù encoder delay / priming (gapless) không |  |  |  |  | MP3: LAME header; AAC: edit list / iTunSMPB
Quy tắc chọn track khi mp4 có nhiều track audio
| Quy ước timeline khi audio mp4 bắt đầu trễ hơn video |  |  |  |  | Timestamp segment theo timeline audio hay video?
| Định dạng PCM đưa vào lib |  |  |  |  | Phải khớp hợp đồng input trong Snapshot
B. Độ lệch timestamp và thời lượng sau decode
Cách đo: nén từ wav gốc, decode bằng decoder của app, cross-correlation với wav gốc để lấy lệch đầu; so thời lượng.
| Ngưỡng ¦lệch đầu¦ cho phép | ms | 20
| Ngưỡng ¦chênh thời lượng¦ cho phép | ms | 80
Mã | Định dạng | Encoder / nguồn | Lệch đầu (ms) | Chênh thời lượng (ms) | Kết luận | Ghi chú
D01 | MP3 CBR 128 kbps | LAME | 2 | 5 | Đạt
D02 | MP3 VBR | LAME
D03 | MP3 không có header gapless | encoder khác
D04 | AAC-LC 128 kbps trong mp4 | ffmpeg
D05 | AAC-LC trong mp4 | Apple / iTunes
D06 | HE-AAC 48 kbps trong mp4
D07 | mp4 có edit list (audio bắt đầu trễ)
D08 | mp4 quay từ điện thoại | Android / iOS
C. Checklist định dạng và file lỗi
Mã | Tình huống | Kỳ vọng |  |  | Kết quả | Ghi chú
I01 | Mono / stereo / 5.1 | Decode đúng số kênh; truyền đúng layout cho lib |  |  | Chưa chạy
I02 | Sample rate 8–48 kHz | Truyền đúng sample rate cho lib |  |  | Chưa chạy
I03 | MP3 VBR (có / không có header Xing) | Thời lượng đúng |  |  | Chưa chạy
I04 | mp4 nhiều track audio | Chọn đúng track theo quy tắc ở mục A |  |  | Chưa chạy
I05 | mp4 không có track audio | Báo lỗi rõ ràng, không gọi lib |  |  | Chưa chạy
I06 | File bị cắt cụt | Decode phần còn lại, không crash |  |  | Chưa chạy
I07 | File hỏng header / không phải audio | Báo lỗi rõ ràng |  |  | Chưa chạy
I08 | Tag ID3 / metadata lớn, ảnh bìa | Không ảnh hưởng timestamp |  |  | Chưa chạy
I09 | File rất dài (≥ 3 giờ) | Không tràn RAM khi decode và khi đưa vào lib |  |  | Chưa chạy
I10 | Audio mp4 bắt đầu trễ hơn video | Timestamp đúng theo quy ước ở mục A |  |  | Chưa chạy
D. Chi phí decode (tùy chọn)
| Chỉ số | Đơn vị | Giá trị |  |  | Ghi chú
| Thời gian decode cho 1 phút audio | ms |  |  |  | mp3 và mp4 đo riêng nếu khác nhiều
| Peak RAM khi decode file 60 phút | MB
| Thời gian decode / thời gian lib | % |  |  |  | So với Performance mục C
| Tổng hợp | Mục B | Mục C
| Đạt | 1 | 0
| Không đạt | 0 | 0
| Chưa chạy | 7 | 10